## 【作成ツール】休日等取得実績書(参考様式)
[22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
（参考様式） | [21 empty] | 24: 【20260515改定Ver.】
休 日 等 取 得 報 告 書
工 事 名 |  |  |  |  | 市道○○○線道路改良工事
工期 |  |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | ～ | 2026-01-31 | [11 empty] | 1: 【凡例】
受注者名 |  |  |  |  | （株）○○建設
[24 empty] | 対象期間 |  |  |  |  | 土・日(対象期間内) | [7 empty] | 対象外期間（※1） | [6 empty] | 祝日(振替休日)
工事着手日 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  |  | 対象日数
工事完成日 |  |  |  |  | 2026-01-23 | [16 empty] | 3: ※1; 4: 「対象外期間」とは、実施要領3(2)による、週休2日工事の対象外期間をいう。
夏季休暇 | [7 empty] | ～ | [6 empty] | 【達成状況】 | [6 empty] | 3: ※2; 4: 「その他対象外期間」は、発注者があらかじめ対象外としている期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間を記入する。
年末年始 | [7 empty] | ～ | [6 empty] | 週休2日区分 |  |  |  | 結果
工場製作期間 | [11 empty] | 0 |  |  | 完全週休2日(土日) |  |  |  | 未達成 |  |  | 3: ※3; 4: 「土日日数以上の閉所」は、現場閉所率が28.5％未満の時に判定対象とする （対象外は”―”）。その月の土日日数以上の現場閉所日数が確保できていれば、 ”◎”とする（未確保は”(空欄)”）。[実施要領3(5)による。]
工事中止期間 | [11 empty] | 0 |  |  | 月単位の週休2日 |  |  |  | 未達成
その他対象外期間(※2) | [11 empty] | 0 |  |  | 通期の週休2日 |  |  |  | 未達成
[5 empty] | 対象期間の日数（日） | [7 empty] | 現場 閉所 日数 (日) | 月単位の週休２日 |  |  | 完全週休２日 |  |  |  | 【対象期間内の閉所日実績状況】 ※実績に、作業日は「(空欄)」、閉所日は「●」、振替閉所日は、「▲」、対象外期間日は「×」を記入。 ※各【判定】欄は、達成していたら「〇」、未達成「（空欄）」とする。
[5 empty] | 月別の 工事 日数 | 土日 日数 | 対象外期間 | [6 empty] | 現場 閉所率 （％） | 土日日数以上の閉所(※3) | 【判定】 | 土日 日数 (日) | 土日の 閉所日 (日) | 土日の 振替閉所日数 (日) | 【判定】
[7 empty] | 夏季 休暇 | 年末 年始 | 工場 製作 期間 | 一時 中止 期間 | その他 対象外 期間 |  |  |  |  | 月単位の週休２日 |  |  |  | 完全 週休 ２日
令和 | 7 | 年 | 2 | 月 | 5 | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 0% | ◎ | ○ | 0 | 0 |  | ○ | 日付 | 24: 2025-02-24; 25: 2025-02-25; 26: 2025-02-26; 27: 2025-02-27; 28: 2025-02-28
[21 empty] | 曜日 | 24: 月; 25: 火; 26: 水; 27: 木; 28: 金
西暦 |  | 2025 |  | 年 | [16 empty] | 実績
令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 31 | 10 | [5 empty] | 31 | 0 | 0% |  |  | 10 | 0 |  |  | 日付 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31
[21 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
西暦 |  | 2025 |  | 年 | bar: 曜日
令和 | 7 | 年 | 4 | 月 | 30 | 8 | [5 empty] | 30 | 0 | 0% |  |  | 8 | 0 |  |  | 日付 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30
[21 empty] | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
西暦 |  | 2025 |  | 年 | bar: 曜日
令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | 31 | 9 | [5 empty] | 31 | 0 | 0% |  |  | 9 | 0 |  |  | 日付 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31
[21 empty] | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
西暦 |  | 2025 |  | 年 | bar: 曜日
令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 30 | 9 | [5 empty] | 30 | 0 | 0% |  |  | 9 | 0 |  |  | 日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
[21 empty] | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
西暦 |  | 2025 |  | 年 | bar: 曜日
令和 | 7 | 年 | 7 | 月 | 31 | 8 | [5 empty] | 31 | 0 | 0% |  |  | 8 | 0 |  |  | 日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
[21 empty] | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
西暦 |  | 2025 |  | 年 | bar: 曜日
令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 31 | 10 | [5 empty] | 31 | 0 | 0% |  |  | 10 | 0 |  |  | 日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
[21 empty] | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
西暦 |  | 2025 |  | 年 | bar: 曜日
令和 | 7 | 年 | 9 | 月 | 30 | 8 | [5 empty] | 30 | 0 | 0% |  |  | 8 | 0 |  |  | 日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
[21 empty] | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
西暦 |  | 2025 |  | 年 | bar: 曜日
令和 | 7 | 年 | 10 | 月 | 31 | 8 | [5 empty] | 31 | 0 | 0% |  |  | 8 | 0 |  |  | 日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
[21 empty] | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
西暦 |  | 2025 |  | 年 | bar: 曜日
令和 | 7 | 年 | 11 | 月 | 30 | 10 | [5 empty] | 30 | 0 | 0% |  |  | 10 | 0 |  |  | 日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
[21 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
西暦 |  | 2025 |  | 年 | bar: 曜日
令和 | 7 | 年 | 12 | 月 | 31 | 8 | [5 empty] | 31 | 0 | 0% |  |  | 8 | 0 |  |  | 日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
[21 empty] | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
西暦 |  | 2025 |  | 年 | bar: 曜日
令和 | 8 | 年 | 1 | 月 | 23 | 6 | [5 empty] | 23 | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 |  |  | 日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23
[21 empty] | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
西暦 |  | 2026 |  | 年 | bar: 曜日
令和 | 8 | 年 | 2 | 月 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | ― | ― | 0 | 0 |  | ― | bar: 曜日
曜日
西暦 |  | 2026 |  | 年 | bar: 曜日
累 計 |  |  |  |  | 334 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0% |  | 未達成 |  |  |  | 未達成 | 木: 【達成状況結果】 〇完全週休2日(土日)は、【判定】対象欄がすべて”〇”の場合⇒”達成”。 〇月単位の週休2日は、【判定】対象欄がすべてすべて”〇”の場合⇒”達成”。 〇通期の週休2日は、28.5％以上の場合⇒”達成”。
※行数等は工事毎の工期にあわせて追加 | [13 empty] | 通期 |  | 月単位 |  |  |  | 週単位
【記入方法】
◆黄色セル「 」は直入（赤字）。
①各月の『対象期間内の閉所日実績表』の実績セルにプルダウンリストから実績にあわせて選択。
②対象外期間の『対象外区分』セルに、対象外にした日数を各区分欄に入力。
③完全週休2日の『土日の振替日数』セルは、作業した土日について、振替日（原則として同一週、又は
同一週の前後の週）に現場閉所された場合、その日数を入力。
Note on A11: 工事完成通知書が提出された日。
Note on A12: 夏季休暇3日間（8/13～8/15）とする。
Note on A13: 年末年始6日間（12/29～1/3）とする。
Note on G19: 対象期間の土日。対象期間外の土日は除く。
Note on P19: 現場閉所日が28.5％未満の時判定。

## 【作成ツール】休日等取得実績書（記入例）
[22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
（参考様式） | [21 empty] | 24: 【20260515改定Ver.】
休 日 等 取 得 報 告 書
工 事 名 |  |  |  |  | 市道○○○線道路改良工事
工期 |  |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | ～ | 2026-01-31 | [11 empty] | 1: 【凡例】
受注者名 |  |  |  |  | （株）○○建設
[24 empty] | 対象期間 |  |  |  |  | 土・日(対象期間内) | [7 empty] | 対象外期間（※1） | [6 empty] | 祝日(振替休日)
工事着手日 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  |  | 対象日数 |  | 334
工事完成日 |  |  |  |  | 2026-01-23 | [16 empty] | 3: ※1; 4: 「対象外期間」とは、実施要領3(2)による、週休2日工事の対象外期間をいう。
夏季休暇 |  |  |  |  | 2025-08-13 |  |  | ～ | 2025-08-15 |  |  | 3 |  |  | 【達成状況】 | [6 empty] | 3: ※2; 4: 「その他対象外期間」は、発注者があらかじめ対象外としている期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間を記入する。
年末年始 |  |  |  |  | 2025-12-29 |  |  | ～ | 2026-01-03 |  |  | 6 |  |  | 週休2日区分 |  |  |  | 結果
工場製作期間 |  |  |  |  | 3/1～3/9 | [6 empty] | 9 |  |  | 完全週休2日(土日) |  |  |  | 未達成 |  |  | 3: ※3; 4: 「土日日数以上の閉所」は、現場閉所率が28.5％未満の時に判定対象とする （対象外は”―”）。その月の土日日数以上の現場閉所日数が確保できていれば、 ”◎”とする（未確保は”(空欄)”）。[実施要領3(5)による。]
工事中止期間 |  |  |  |  | 11/8～11/17 | [6 empty] | 10 |  |  | 月単位の週休2日 |  |  |  | 未達成
その他対象外期間(※2) |  |  |  |  | GW（4/28～5/11）は、作業不可。 | [6 empty] | 14 |  |  | 通期の週休2日 |  |  |  | 達成
[5 empty] | 対象期間の日数（日） | [7 empty] | 現場 閉所 日数 (日) | 月単位の週休２日 |  |  | 完全週休２日 |  |  |  | 【対象期間内の閉所日実績状況】 ※実績に、作業日は「(空欄)」、閉所日は「●」、振替閉所日は、「▲」、対象外期間日は「×」を記入。 ※各【判定】欄は、達成していたら「〇」、未達成「（空欄）」とする。
[5 empty] | 月別の 工事 日数 | 土日 日数 | 対象外期間 | [6 empty] | 現場 閉所率 （％） | 土日日数以上の閉所(※3) | 【判定】 | 土日 日数 (日) | 土日の 閉所日 (日) | 土日の 振替閉所日数 (日) | 【判定】
[7 empty] | 夏季 休暇 | 年末 年始 | 工場 製作 期間 | 一時 中止 期間 | その他 対象外 期間 |  |  |  |  | 月単位の週休２日 |  |  |  | 完全 週休 ２日 | [32 empty] | 【ケーススタディ】（”月単位みなしOK”とは、※3の場合。”完全週休みなしOK”とは【記入方法】③の場合）
令和 | 7 | 年 | 2 | 月 | 5 | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 0% | ◎ | ○ | 0 | 0 |  | ○ | 日付 | 24: 2025-02-24; 25: 2025-02-25; 26: 2025-02-26; 27: 2025-02-27; 28: 2025-02-28 | 例1） | 対象外なし。月単位みなしOK。完全週休OK。（その月に、土日がない場合）
[21 empty] | 曜日 | 24: 月; 25: 火; 26: 水; 27: 木; 28: 金
西暦 |  | 2025 |  | 年 | [16 empty] | 実績
令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 31 | 6 |  |  | 9 |  |  | 22 | 6 | 27.27% | ◎ | ○ | 6 | 6 |  | ○ | 日付 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 例2） | 対象外あり(工場制作)。月単位みなしOK。完全週休OK。
[21 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
西暦 |  | 2025 |  | 年 | [16 empty] | 曜日: 実績; 土: ×; 日: ×; 月: ×; 火: ×; 水: ×; 木: ×; 金: ×; 土: ×; 日: ×; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●
令和 | 7 | 年 | 4 | 月 | 30 | 8 |  |  |  |  | 3 | 27 | 8 | 29.63% | ― | ○ | 8 | 7 | 1 | ○ | 日付 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | 例3） | 対象外あり(その他)。月単位OK。完全週休みなしOK（同一週振替のためOK）。
[21 empty] | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
西暦 |  | 2025 |  | 年 | [16 empty] | 曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 水: ▲; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ×; 火: ×; 水: ×
令和 | 7 | 年 | 5 | 月 | 31 | 5 |  |  |  |  | 11 | 20 | 5 | 25% | ◎ | ○ | 5 | 4 | 1 | ○ | 日付 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 例4） | 対象外あり(その他)。月単位みなしOK。完全週休みなしOK（同一週振替のためOK）。
[21 empty] | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
西暦 |  | 2025 |  | 年 | [16 empty] | 曜日: 実績; 木: ×; 金: ×; 土: ×; 日: ×; 月: ×; 火: ×; 水: ×; 木: ×; 金: ×; 土: ×; 日: ×; 土: ●; 日: ●; 水: ▲; 日: ●; 土: ●
令和 | 7 | 年 | 6 | 月 | 30 | 9 | [5 empty] | 30 | 9 | 30% | ― | ○ | 9 | 8 | 1 | ○ | 日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | 例5） | 対象外なし。月単位OK。完全週休みなしOK（同一週の前後の週の振替のためOK）。
[21 empty] | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
西暦 |  | 2025 |  | 年 | [16 empty] | 曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 水: ▲; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●
令和 | 7 | 年 | 7 | 月 | 31 | 8 | [5 empty] | 31 | 9 | 29.03% | ― | ○ | 8 | 7 | 1 | ○ | 日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 例6） | 対象外なし。月単位OK。完全週休みなしOK（同一週振替。祝日は平日扱いと考えるためOK）。
[21 empty] | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
西暦 |  | 2025 |  | 年 | [16 empty] | 曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 月: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ▲; 日: ●
令和 | 7 | 年 | 8 | 月 | 31 | 10 | 3 |  |  |  |  | 28 | 11 | 39.29% | ― | ○ | 10 | 10 |  | ○ | 日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 例7） | 対象外あり(夏季休暇)。月単位OK。完全週休OK。
[21 empty] | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
西暦 |  | 2025 |  | 年 | [16 empty] | 曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ●; 水: ×; 木: ×; 金: ×; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●
令和 | 7 | 年 | 9 | 月 | 30 | 8 | [5 empty] | 30 | 10 | 33.33% | ― | ○ | 8 | 7 |  |  | 日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | 例8） | 対象外なし。月単位OK。完全週休OUT（振替が同一週でも前後の週でもないため）。
[21 empty] | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
西暦 |  | 2025 |  | 年 | [16 empty] | 曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 日: ●; 月: ●; 土: ●; 日: ●; 火: ●; 金: ▲; 土: ●; 日: ●
令和 | 7 | 年 | 10 | 月 | 31 | 8 | [5 empty] | 31 | 8 | 25.81% | ◎ | ○ | 8 | 8 |  | ○ | 日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 例9） | 対象外なし。月単位みなしOK。完全週休OK。（31日の月の土日8日の場合は、閉所率28.5％未満となるがみなしOK。）
[21 empty] | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
西暦 |  | 2025 |  | 年 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
令和 | 7 | 年 | 11 | 月 | 30 | 6 |  |  |  | 10 |  | 20 | 7 | 35% | ― | ○ | 6 | 5 |  |  | 日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  | 例10） | 対象外あり(工事中止)。月単位OK。完全週休OUT。
[21 empty] | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
西暦 |  | 2025 |  | 年 | [16 empty] | 曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 月: ●; 土: ×; 日: ×; 月: ×; 火: ×; 水: ×; 木: ×; 金: ×; 土: ×; 日: ×; 月: ×; 土: ●; 日: ●; 月: ●; 日: ●
令和 | 7 | 年 | 12 | 月 | 31 | 8 |  | 3 |  |  |  | 28 | 8 | 28.57% | ― | ○ | 8 | 8 |  | ○ | 日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 例11） | 対象外あり(年末年始)。月単位OK。完全週休OK。
[21 empty] | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
西暦 |  | 2025 |  | 年 | [16 empty] | 曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ×; 火: ×; 水: ×
令和 | 8 | 年 | 1 | 月 | 23 | 5 |  | 3 |  |  |  | 20 | 4 | 20% |  |  | 5 | 4 |  |  | 日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | [8 empty] | 例12） | 対象外あり(年末年始)。月単位OUT。完全週休OUT。
[21 empty] | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
西暦 |  | 2026 |  | 年 | [16 empty] | 曜日: 実績; 木: ×; 金: ×; 土: ×; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 日: ●
令和 | 8 | 年 | 2 | 月 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | ― | ― | 0 | 0 |  | ― | [32 empty] | 例13） | 対象期間外 | bar: 曜日
曜日
西暦 |  | 2026 |  | 年 | bar: 曜日
累 計 |  |  |  |  | 334 | 81 | 3 | 6 | 9 | 10 | 14 | 292 | 85 | 29.11% |  | 未達成 |  |  |  | 未達成 | 木: 【達成状況結果】 〇完全週休2日(土日)は、【判定】対象欄がすべて”〇”の場合⇒”達成”。 〇月単位の週休2日は、【判定】対象欄がすべてすべて”〇”の場合⇒”達成”。 〇通期の週休2日は、28.5％以上の場合⇒”達成”。
※行数等は工事毎の工期にあわせて追加 | [13 empty] | 通期 |  | 月単位 |  |  |  | 週単位
【記入方法】
◆黄色セル「 」は直入（赤字）。
①各月の『対象期間内の閉所日実績表』の実績セルにプルダウンリストから実績にあわせて選択。
②対象外期間の『対象外区分』セルに、対象外にした日数を各区分欄に入力。
③完全週休2日の『土日の振替日数』セルは、作業した土日について、振替日（原則として同一週、又は
同一週の前後の週）に現場閉所された場合、その日数を入力。
記入例
Note on A11: 工事完成通知書が提出された日。
Note on A12: 夏季休暇3日間（8/13～8/15）とする。
Note on A13: 年末年始6日間（12/29～1/3）とする。
Note on G19: 対象期間の土日。対象期間外の土日は除く。
Note on P19: 現場閉所日が28.5％未満の時判定。

## 祝日データ (hidden)
日付 | 曜日 | 名称 | ※その年の祝日を追加すること
2020-01-01 | 43831 | 元日
2020-01-13 | 43843 | 成人の日
2020-02-11 | 43872 | 建国記念の日
2020-02-23 | 43884 | 天皇誕生日
2020-02-24 | 43885 | 振替休日
2020-03-20 | 43910 | 春分の日
2020-04-29 | 43950 | 昭和の日
2020-05-03 | 43954 | 憲法記念日
2020-05-04 | 43955 | みどりの日
2020-05-05 | 43956 | こどもの日
2020-05-06 | 43957 | 振替休日
2020-07-23 | 44035 | 海の日
2020-07-24 | 44036 | スポーツの日
2020-08-10 | 44053 | 山の日
2020-09-21 | 44095 | 敬老の日
2020-09-22 | 44096 | 秋分の日
2020-11-03 | 44138 | 文化の日
2020-11-23 | 44158 | 勤労感謝の日
2021-01-01 | 44197 | 元日
2021-01-11 | 44207 | 成人の日
2021-02-11 | 44238 | 建国記念の日
2021-02-23 | 44250 | 天皇誕生日
2021-03-20 | 44275 | 春分の日
2021-04-29 | 44315 | 昭和の日
2021-05-03 | 44319 | 憲法記念日
2021-05-04 | 44320 | みどりの日
2021-05-05 | 44321 | こどもの日
2021-07-19 | 44396 | 海の日
2021-08-11 | 44419 | 山の日
2021-09-20 | 44459 | 敬老の日
2021-09-23 | 44462 | 秋分の日
2021-10-11 | 44480 | スポーツの日
2021-11-03 | 44503 | 文化の日
2021-11-23 | 44523 | 勤労感謝の日
2022-01-01 | 44562 | 元日 | 2022年 | R4
2022-01-10 | 44571 | 成人の日
2022-02-11 | 44603 | 建国記念の日
2022-02-23 | 44615 | 天皇誕生日
2022-03-21 | 44641 | 春分の日
2022-04-29 | 44680 | 昭和の日
2022-05-03 | 44684 | 憲法記念日
2022-05-04 | 44685 | みどりの日
2022-05-05 | 44686 | こどもの日
2022-07-18 | 44760 | 海の日
2022-08-11 | 44784 | 山の日
2022-09-19 | 44823 | 敬老の日
2022-09-23 | 44827 | 秋分の日
2022-10-10 | 44844 | スポーツの日
2022-11-03 | 44868 | 文化の日
2022-11-23 | 44888 | 勤労感謝の日
2023-01-01 | 44927 | 元日 | 2023年 | R5 | 2023-01-01 | 元日
2023-01-02 | 44928 | 振替休日 |  |  | 2023-01-02 | 振替休日
2023-01-09 | 44935 | 成人の日 |  |  | 2023-01-09 | 成人の日
2023-02-11 | 44968 | 建国記念の日 |  |  | 2023-02-11 | 建国記念の日
2023-02-23 | 44980 | 天皇誕生日 |  |  | 2023-02-23 | 天皇誕生日
2023-03-21 | 45006 | 春分の日 |  |  | 2023-03-21 | 春分の日
2023-04-29 | 45045 | 昭和の日 |  |  | 2023-04-29 | 昭和の日
2023-05-03 | 45049 | 憲法記念日 |  |  | 2023-05-03 | 憲法記念日
2023-05-04 | 45050 | みどりの日 |  |  | 2023-05-04 | みどりの日
2023-05-05 | 45051 | こどもの日 |  |  | 2023-05-05 | こどもの日
2023-07-17 | 45124 | 海の日 |  |  | 2023-07-17 | 海の日
2023-08-11 | 45149 | 山の日 |  |  | 2023-08-11 | 山の日
2023-09-18 | 45187 | 敬老の日 |  |  | 2023-09-18 | 敬老の日
2023-09-23 | 45192 | 秋分の日 |  |  | 2023-09-23 | 秋分の日
2023-10-09 | 45208 | スポーツの日 |  |  | 2023-10-09 | スポーツの日
2023-11-03 | 45233 | 文化の日 |  |  | 2023-11-03 | 文化の日
2023-11-23 | 45253 | 勤労感謝の日 |  |  | 2023-11-23 | 勤労感謝の日
2024-01-01 | 45292 | 元日 | 2024年 | R6 | 2024-01-01 | 元日
2024-01-08 | 45299 | 成人の日 |  |  | 2024-01-08 | 成人の日
2024-02-11 | 45333 | 建国記念の日 |  |  | 2024-02-11 | 建国記念の日
2024-02-12 | 45334 | 振替休日 |  |  | 2024-02-12 | 振替休日
2024-02-23 | 45345 | 天皇誕生日 |  |  | 2024-02-23 | 天皇誕生日
2024-03-20 | 45371 | 春分の日 |  |  | 2024-03-20 | 春分の日
2024-04-29 | 45411 | 昭和の日 |  |  | 2024-04-29 | 昭和の日
2024-05-03 | 45415 | 憲法記念日 |  |  | 2024-05-03 | 憲法記念日
2024-05-04 | 45416 | みどりの日 |  |  | 2024-05-04 | みどりの日
2024-05-05 | 45417 | こどもの日 |  |  | 2024-05-05 | こどもの日
2024-05-06 | 45418 | 振替休日 |  |  | 2024-05-06 | 振替休日
2024-07-15 | 45488 | 海の日 |  |  | 2024-07-15 | 海の日
2024-08-11 | 45515 | 山の日 |  |  | 2024-08-11 | 山の日
2024-08-12 | 45516 | 振替休日 |  |  | 2024-08-12 | 振替休日
2024-09-16 | 45551 | 敬老の日 |  |  | 2024-09-16 | 敬老の日
2024-09-22 | 45557 | 秋分の日 |  |  | 2024-09-22 | 秋分の日
2024-09-23 | 45558 | 振替休日 |  |  | 2024-09-23 | 振替休日
2024-10-14 | 45579 | スポーツの日 |  |  | 2024-10-14 | スポーツの日
2024-11-03 | 45599 | 文化の日 |  |  | 2024-11-03 | 文化の日
2024-11-04 | 45600 | 振替休日 |  |  | 2024-11-04 | 振替休日
2024-11-23 | 45619 | 勤労感謝の日 |  |  | 2024-11-23 | 勤労感謝の日
2025-01-01 | 45658 | 元日 | 2025年 | R7 | 2025-01-01 | 元日
2025-01-13 | 45670 | 成人の日 |  |  | 2025-01-13 | 成人の日
2025-02-11 | 45699 | 建国記念の日 |  |  | 2025-02-11 | 建国記念の日
2025-02-23 | 45711 | 天皇誕生日 |  |  | 2025-02-23 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 45712 | 振替休日 |  |  | 2025-02-24 | 振替休日
2025-03-20 | 45736 | 春分の日 |  |  | 2025-03-20 | 春分の日
2025-04-29 | 45776 | 昭和の日 |  |  | 2025-04-29 | 昭和の日
2025-05-03 | 45780 | 憲法記念日 |  |  | 2025-05-03 | 憲法記念日
2025-05-04 | 45781 | みどりの日 |  |  | 2025-05-04 | みどりの日
2025-05-05 | 45782 | こどもの日 |  |  | 2025-05-05 | こどもの日
2025-05-06 | 45783 | 振替休日 |  |  | 2025-05-06 | 振替休日
2025-07-21 | 45859 | 海の日 |  |  | 2025-07-21 | 海の日
2025-08-11 | 45880 | 山の日 |  |  | 2025-08-11 | 山の日
2025-09-15 | 45915 | 敬老の日 |  |  | 2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 45923 | 秋分の日 |  |  | 2025-09-23 | 秋分の日
2025-10-13 | 45943 | スポーツの日 |  |  | 2025-10-13 | スポーツの日
2025-11-03 | 45964 | 文化の日 |  |  | 2025-11-03 | 文化の日
2025-11-23 | 45984 | 勤労感謝の日 |  |  | 2025-11-23 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 45985 | 振替休日 |  |  | 2025-11-24 | 振替休日
2026-01-01 | 46023 | 元日 | 2026年 | R8 | 2026-01-01 | 元日
2026-01-12 | 46034 | 成人の日 |  |  | 2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 46064 | 建国記念の日 |  |  | 2026-02-11 | 建国記念の日
2026-02-23 | 46076 | 天皇誕生日 |  |  | 2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 46101 | 春分の日 |  |  | 2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 46141 | 昭和の日 |  |  | 2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 46145 | 憲法記念日 |  |  | 2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | 46146 | みどりの日 |  |  | 2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | 46147 | こどもの日 |  |  | 2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 46148 | 振替休日 |  |  | 2026-05-06 | 振替休日
2026-07-20 | 46223 | 海の日 |  |  | 2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 46245 | 山の日 |  |  | 2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 46286 | 敬老の日 |  |  | 2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 46287 | 国民の休日 |  |  | 2026-09-22 | 国民の休日
2026-09-23 | 46288 | 秋分の日 |  |  | 2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | 46307 | スポーツの日 |  |  | 2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 46329 | 文化の日 |  |  | 2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 46349 | 勤労感謝の日 |  |  | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
2027-01-01 | 46388 | 元日 | 2027年 | R9 | 2027-01-01 | 元日
2027-01-11 | 46398 | 成人の日 |  |  | 2027-01-11 | 成人の日
2027-02-11 | 46429 | 建国記念の日 |  |  | 2027-02-11 | 建国記念の日
2027-02-23 | 46441 | 天皇誕生日 |  |  | 2027-02-23 | 天皇誕生日
2027-03-21 | 46467 | 春分の日 |  |  | 2027-03-21 | 春分の日
2027-03-22 | 46468 | 振替休日 |  |  | 2027-03-22 | 振替休日
2027-04-29 | 46506 | 昭和の日 |  |  | 2027-04-29 | 昭和の日
2027-05-03 | 46510 | 憲法記念日 |  |  | 2027-05-03 | 憲法記念日
2027-05-04 | 46511 | みどりの日 |  |  | 2027-05-04 | みどりの日
2027-05-05 | 46512 | こどもの日 |  |  | 2027-05-05 | こどもの日
2027-07-19 | 46587 | 海の日 |  |  | 2027-07-19 | 海の日
2027-08-11 | 46610 | 山の日 |  |  | 2027-08-11 | 山の日
2027-09-20 | 46650 | 敬老の日 |  |  | 2027-09-20 | 敬老の日
2027-09-23 | 46653 | 秋分の日 |  |  | 2027-09-23 | 秋分の日
2027-10-11 | 46671 | スポーツの日 |  |  | 2027-10-11 | スポーツの日
2027-11-03 | 46694 | 文化の日 |  |  | 2027-11-03 | 文化の日
2027-11-23 | 46714 | 勤労感謝の日 |  |  | 2027-11-23 | 勤労感謝の日
2028-01-01 | 46753 | 元日 | 2028年 | R10 | 2028-01-01 | 元日
2028-01-10 | 46762 | 成人の日 |  |  | 2028-01-10 | 成人の日
2028-02-11 | 46794 | 建国記念の日 |  |  | 2028-02-11 | 建国記念の日
2028-02-23 | 46806 | 天皇誕生日 |  |  | 2028-02-23 | 天皇誕生日
2028-03-20 | 46832 | 春分の日 |  |  | 2028-03-20 | 春分の日
2028-04-29 | 46872 | 昭和の日 |  |  | 2028-04-29 | 昭和の日
2028-05-03 | 46876 | 憲法記念日 |  |  | 2028-05-03 | 憲法記念日
2028-05-04 | 46877 | みどりの日 |  |  | 2028-05-04 | みどりの日
2028-05-05 | 46878 | こどもの日 |  |  | 2028-05-05 | こどもの日
2028-07-17 | 46951 | 海の日 |  |  | 2028-07-17 | 海の日
2028-08-11 | 46976 | 山の日 |  |  | 2028-08-11 | 山の日
2028-09-18 | 47014 | 敬老の日 |  |  | 2028-09-18 | 敬老の日
2028-09-22 | 47018 | 秋分の日 |  |  | 2028-09-22 | 秋分の日
2028-10-09 | 47035 | スポーツの日 |  |  | 2028-10-09 | スポーツの日
2028-11-03 | 47060 | 文化の日 |  |  | 2028-11-03 | 文化の日
2028-11-23 | 47080 | 勤労感謝の日 |  |  | 2028-11-23 | 勤労感謝の日
2029-01-01 | 47119 | 元日 | 2029年 | R11 | 2029-01-01 | 元日
2029-01-08 | 47126 | 成人の日 |  |  | 2029-01-08 | 成人の日
2029-02-11 | 47160 | 建国記念の日 |  |  | 2029-02-11 | 建国記念の日
2029-02-12 | 47161 | 振替休日 |  |  | 2029-02-12 | 振替休日
2029-02-23 | 47172 | 天皇誕生日 |  |  | 2029-02-23 | 天皇誕生日
2029-03-20 | 47197 | 春分の日 |  |  | 2029-03-20 | 春分の日
2029-04-29 | 47237 | 昭和の日 |  |  | 2029-04-29 | 昭和の日
2029-04-30 | 47238 | 振替休日 |  |  | 2029-04-30 | 振替休日
2029-05-03 | 47241 | 憲法記念日 |  |  | 2029-05-03 | 憲法記念日
2029-05-04 | 47242 | みどりの日 |  |  | 2029-05-04 | みどりの日
2029-05-05 | 47243 | こどもの日 |  |  | 2029-05-05 | こどもの日
2029-07-16 | 47315 | 海の日 |  |  | 2029-07-16 | 海の日
2029-08-11 | 47341 | 山の日 |  |  | 2029-08-11 | 山の日
2029-09-17 | 47378 | 敬老の日 |  |  | 2029-09-17 | 敬老の日
2029-09-23 | 47384 | 秋分の日 |  |  | 2029-09-23 | 秋分の日
2029-09-24 | 47385 | 振替休日 |  |  | 2029-09-24 | 振替休日
2029-10-08 | 47399 | スポーツの日 |  |  | 2029-10-08 | スポーツの日
2029-11-03 | 47425 | 文化の日 |  |  | 2029-11-03 | 文化の日
2029-11-23 | 47445 | 勤労感謝の日 |  |  | 2029-11-23 | 勤労感謝の日
2030-01-01 | 47484 | 元日 | 2030年 | R12 | 2030-01-01 | 元日
2030-01-14 | 47497 | 成人の日 |  |  | 2030-01-14 | 成人の日
2030-02-11 | 47525 | 建国記念の日 |  |  | 2030-02-11 | 建国記念の日
2030-02-23 | 47537 | 天皇誕生日 |  |  | 2030-02-23 | 天皇誕生日
2030-03-20 | 47562 | 春分の日 |  |  | 2030-03-20 | 春分の日
2030-04-29 | 47602 | 昭和の日 |  |  | 2030-04-29 | 昭和の日
2030-05-03 | 47606 | 憲法記念日 |  |  | 2030-05-03 | 憲法記念日
2030-05-04 | 47607 | みどりの日 |  |  | 2030-05-04 | みどりの日
2030-05-05 | 47608 | こどもの日 |  |  | 2030-05-05 | こどもの日
2030-05-06 | 47609 | 振替休日 |  |  | 2030-05-06 | 振替休日
2030-07-15 | 47679 | 海の日 |  |  | 2030-07-15 | 海の日
2030-08-11 | 47706 | 山の日 |  |  | 2030-08-11 | 山の日
2030-08-12 | 47707 | 振替休日 |  |  | 2030-08-12 | 振替休日
2030-09-16 | 47742 | 敬老の日 |  |  | 2030-09-16 | 敬老の日
2030-09-23 | 47749 | 秋分の日 |  |  | 2030-09-23 | 秋分の日
2030-10-14 | 47770 | スポーツの日 |  |  | 2030-10-14 | スポーツの日
2030-11-03 | 47790 | 文化の日 |  |  | 2030-11-03 | 文化の日
2030-11-04 | 47791 | 振替休日 |  |  | 2030-11-04 | 振替休日
2030-11-23 | 47810 | 勤労感謝の日 |  |  | 2030-11-23 | 勤労感謝の日
2031-01-01 | 47849 | 元日 | 2031年 | R13 | 2031-01-01 | 元日
2031-01-13 | 47861 | 成人の日 |  |  | 2031-01-13 | 成人の日
2031-02-11 | 47890 | 建国記念の日 |  |  | 2031-02-11 | 建国記念の日
2031-02-23 | 47902 | 天皇誕生日 |  |  | 2031-02-23 | 天皇誕生日
2031-02-24 | 47903 | 振替休日 |  |  | 2031-02-24 | 振替休日
2031-03-21 | 47928 | 春分の日 |  |  | 2031-03-21 | 春分の日
2031-04-29 | 47967 | 昭和の日 |  |  | 2031-04-29 | 昭和の日
2031-05-03 | 47971 | 憲法記念日 |  |  | 2031-05-03 | 憲法記念日
2031-05-04 | 47972 | みどりの日 |  |  | 2031-05-04 | みどりの日
2031-05-05 | 47973 | こどもの日 |  |  | 2031-05-05 | こどもの日
2031-05-06 | 47974 | 振替休日 |  |  | 2031-05-06 | 振替休日
2031-07-21 | 48050 | 海の日 |  |  | 2031-07-21 | 海の日
2031-08-11 | 48071 | 山の日 |  |  | 2031-08-11 | 山の日
2031-09-15 | 48106 | 敬老の日 |  |  | 2031-09-15 | 敬老の日
2031-09-23 | 48114 | 秋分の日 |  |  | 2031-09-23 | 秋分の日
2031-10-13 | 48134 | スポーツの日 |  |  | 2031-10-13 | スポーツの日
2031-11-03 | 48155 | 文化の日 |  |  | 2031-11-03 | 文化の日
2031-11-23 | 48175 | 勤労感謝の日 |  |  | 2031-11-23 | 勤労感謝の日
2031-11-24 | 48176 | 振替休日 |  |  | 2031-11-24 | 振替休日
2032-01-01 | 48214 | 元日 | 2032年 | R14 | 2032-01-01 | 元日
2032-01-12 | 48225 | 成人の日 |  |  | 2032-01-12 | 成人の日
2032-02-11 | 48255 | 建国記念の日 |  |  | 2032-02-11 | 建国記念の日
2032-02-23 | 48267 | 天皇誕生日 |  |  | 2032-02-23 | 天皇誕生日
2032-03-20 | 48293 | 春分の日 |  |  | 2032-03-20 | 春分の日
2032-04-29 | 48333 | 昭和の日 |  |  | 2032-04-29 | 昭和の日
2032-05-03 | 48337 | 憲法記念日 |  |  | 2032-05-03 | 憲法記念日
2032-05-04 | 48338 | みどりの日 |  |  | 2032-05-04 | みどりの日
2032-05-05 | 48339 | こどもの日 |  |  | 2032-05-05 | こどもの日
2032-07-19 | 48414 | 海の日 |  |  | 2032-07-19 | 海の日
2032-08-11 | 48437 | 山の日 |  |  | 2032-08-11 | 山の日
2032-09-20 | 48477 | 敬老の日 |  |  | 2032-09-20 | 敬老の日
2032-09-21 | 48478 | 国民の休日 |  |  | 2032-09-21 | 国民の休日
2032-09-22 | 48479 | 秋分の日 |  |  | 2032-09-22 | 秋分の日
2032-10-11 | 48498 | スポーツの日 |  |  | 2032-10-11 | スポーツの日
2032-11-03 | 48521 | 文化の日 |  |  | 2032-11-03 | 文化の日
2032-11-23 | 48541 | 勤労感謝の日 |  |  | 2032-11-23 | 勤労感謝の日
2033-01-01 | 48580 | 元日 | 2033年 | R15 | 2033-01-01 | 元日
2033-01-10 | 48589 | 成人の日 |  |  | 2033-01-10 | 成人の日
2033-02-11 | 48621 | 建国記念の日 |  |  | 2033-02-11 | 建国記念の日
2033-02-23 | 48633 | 天皇誕生日 |  |  | 2033-02-23 | 天皇誕生日
2033-03-20 | 48658 | 春分の日 |  |  | 2033-03-20 | 春分の日
2033-03-21 | 48659 | 振替休日 |  |  | 2033-03-21 | 振替休日
2033-04-29 | 48698 | 昭和の日 |  |  | 2033-04-29 | 昭和の日
2033-05-03 | 48702 | 憲法記念日 |  |  | 2033-05-03 | 憲法記念日
2033-05-04 | 48703 | みどりの日 |  |  | 2033-05-04 | みどりの日
2033-05-05 | 48704 | こどもの日 |  |  | 2033-05-05 | こどもの日
2033-07-18 | 48778 | 海の日 |  |  | 2033-07-18 | 海の日
2033-08-11 | 48802 | 山の日 |  |  | 2033-08-11 | 山の日
2033-09-19 | 48841 | 敬老の日 |  |  | 2033-09-19 | 敬老の日
2033-09-23 | 48845 | 秋分の日 |  |  | 2033-09-23 | 秋分の日
2033-10-10 | 48862 | スポーツの日 |  |  | 2033-10-10 | スポーツの日
2033-11-03 | 48886 | 文化の日 |  |  | 2033-11-03 | 文化の日
2033-11-23 | 48906 | 勤労感謝の日 |  |  | 2033-11-23 | 勤労感謝の日
2034-01-01 | 48945 | 元日 | 2034年 | R16 | 2034-01-01 | 元日
2034-01-02 | 48946 | 振替休日 |  |  | 2034-01-02 | 振替休日
2034-01-09 | 48953 | 成人の日 |  |  | 2034-01-09 | 成人の日
2034-02-11 | 48986 | 建国記念の日 |  |  | 2034-02-11 | 建国記念の日
2034-02-23 | 48998 | 天皇誕生日 |  |  | 2034-02-23 | 天皇誕生日
2034-03-20 | 49023 | 春分の日 |  |  | 2034-03-20 | 春分の日
2034-04-29 | 49063 | 昭和の日 |  |  | 2034-04-29 | 昭和の日
2034-05-03 | 49067 | 憲法記念日 |  |  | 2034-05-03 | 憲法記念日
2034-05-04 | 49068 | みどりの日 |  |  | 2034-05-04 | みどりの日
2034-05-05 | 49069 | こどもの日 |  |  | 2034-05-05 | こどもの日
2034-07-17 | 49142 | 海の日 |  |  | 2034-07-17 | 海の日
2034-08-11 | 49167 | 山の日 |  |  | 2034-08-11 | 山の日
2034-09-18 | 49205 | 敬老の日 |  |  | 2034-09-18 | 敬老の日
2034-09-23 | 49210 | 秋分の日 |  |  | 2034-09-23 | 秋分の日
2034-10-09 | 49226 | スポーツの日 |  |  | 2034-10-09 | スポーツの日
2034-11-03 | 49251 | 文化の日 |  |  | 2034-11-03 | 文化の日
2034-11-23 | 49271 | 勤労感謝の日 |  |  | 2034-11-23 | 勤労感謝の日
2035-01-01 | 49310 | 元日 | 2035年 | R17 | 2035-01-01 | 元日
2035-01-08 | 49317 | 成人の日 |  |  | 2035-01-08 | 成人の日
2035-02-11 | 49351 | 建国記念の日 |  |  | 2035-02-11 | 建国記念の日
2035-02-12 | 49352 | 振替休日 |  |  | 2035-02-12 | 振替休日
2035-02-23 | 49363 | 天皇誕生日 |  |  | 2035-02-23 | 天皇誕生日
2035-03-21 | 49389 | 春分の日 |  |  | 2035-03-21 | 春分の日
2035-04-29 | 49428 | 昭和の日 |  |  | 2035-04-29 | 昭和の日
2035-04-30 | 49429 | 振替休日 |  |  | 2035-04-30 | 振替休日
2035-05-03 | 49432 | 憲法記念日 |  |  | 2035-05-03 | 憲法記念日
2035-05-04 | 49433 | みどりの日 |  |  | 2035-05-04 | みどりの日
2035-05-05 | 49434 | こどもの日 |  |  | 2035-05-05 | こどもの日
2035-07-16 | 49506 | 海の日 |  |  | 2035-07-16 | 海の日
2035-08-11 | 49532 | 山の日 |  |  | 2035-08-11 | 山の日
2035-09-17 | 49569 | 敬老の日 |  |  | 2035-09-17 | 敬老の日
2035-09-23 | 49575 | 秋分の日 |  |  | 2035-09-23 | 秋分の日
2035-09-24 | 49576 | 振替休日 |  |  | 2035-09-24 | 振替休日
2035-10-08 | 49590 | スポーツの日 |  |  | 2035-10-08 | スポーツの日
2035-11-03 | 49616 | 文化の日 |  |  | 2035-11-03 | 文化の日
2035-11-23 | 49636 | 勤労感謝の日 |  |  | 2035-11-23 | 勤労感謝の日
2035-12-24 | 49667 | 振替休日 |  |  | 2035-12-24 | 振替休日
2036-01-01 | 49675 | 元日 | 2036年 | R18 | 2036-01-01 | 元日
2036-01-14 | 49688 | 成人の日 |  |  | 2036-01-14 | 成人の日
2036-02-11 | 49716 | 建国記念の日 |  |  | 2036-02-11 | 建国記念の日
2036-02-23 | 49728 | 天皇誕生日 |  |  | 2036-02-23 | 天皇誕生日
2036-03-20 | 49754 | 春分の日 |  |  | 2036-03-20 | 春分の日
2036-04-29 | 49794 | 昭和の日 |  |  | 2036-04-29 | 昭和の日
2036-05-03 | 49798 | 憲法記念日 |  |  | 2036-05-03 | 憲法記念日
2036-05-04 | 49799 | みどりの日 |  |  | 2036-05-04 | みどりの日
2036-05-05 | 49800 | こどもの日 |  |  | 2036-05-05 | こどもの日
2036-05-06 | 49801 | 振替休日 |  |  | 2036-05-06 | 振替休日
2036-07-21 | 49877 | 海の日 |  |  | 2036-07-21 | 海の日
2036-08-11 | 49898 | 山の日 |  |  | 2036-08-11 | 山の日
2036-09-15 | 49933 | 敬老の日 |  |  | 2036-09-15 | 敬老の日
2036-09-22 | 49940 | 秋分の日 |  |  | 2036-09-22 | 秋分の日
2036-10-13 | 49961 | スポーツの日 |  |  | 2036-10-13 | スポーツの日
2036-11-03 | 49982 | 文化の日 |  |  | 2036-11-03 | 文化の日
2036-11-23 | 50002 | 勤労感謝の日 |  |  | 2036-11-23 | 勤労感謝の日
2036-11-24 | 50003 | 振替休日 |  |  | 2036-11-24 | 振替休日
2037-01-01 | 50041 | 元日 | 2037年 | R19 | 2037-01-01 | 元日
2037-01-12 | 50052 | 成人の日 |  |  | 2037-01-12 | 成人の日
2037-02-11 | 50082 | 建国記念の日 |  |  | 2037-02-11 | 建国記念の日
2037-02-23 | 50094 | 天皇誕生日 |  |  | 2037-02-23 | 天皇誕生日
2037-03-20 | 50119 | 春分の日 |  |  | 2037-03-20 | 春分の日
2037-04-29 | 50159 | 昭和の日 |  |  | 2037-04-29 | 昭和の日
2037-05-03 | 50163 | 憲法記念日 |  |  | 2037-05-03 | 憲法記念日
2037-05-04 | 50164 | みどりの日 |  |  | 2037-05-04 | みどりの日
2037-05-05 | 50165 | こどもの日 |  |  | 2037-05-05 | こどもの日
2037-05-06 | 50166 | 振替休日 |  |  | 2037-05-06 | 振替休日
2037-07-20 | 50241 | 海の日 |  |  | 2037-07-20 | 海の日
2037-08-11 | 50263 | 山の日 |  |  | 2037-08-11 | 山の日
2037-09-21 | 50304 | 敬老の日 |  |  | 2037-09-21 | 敬老の日
2037-09-22 | 50305 | 国民の休日 |  |  | 2037-09-22 | 国民の休日
2037-09-23 | 50306 | 秋分の日 |  |  | 2037-09-23 | 秋分の日
2037-10-12 | 50325 | スポーツの日 |  |  | 2037-10-12 | スポーツの日
2037-11-03 | 50347 | 文化の日 |  |  | 2037-11-03 | 文化の日
2037-11-23 | 50367 | 勤労感謝の日 |  |  | 2037-11-23 | 勤労感謝の日
2038-01-01 | 50406 | 元日 | 2038年 | R20 | 2038-01-01 | 元日
2038-01-11 | 50416 | 成人の日 |  |  | 2038-01-11 | 成人の日
2038-02-11 | 50447 | 建国記念の日 |  |  | 2038-02-11 | 建国記念の日
2038-02-23 | 50459 | 天皇誕生日 |  |  | 2038-02-23 | 天皇誕生日
2038-03-20 | 50484 | 春分の日 |  |  | 2038-03-20 | 春分の日
2038-04-29 | 50524 | 昭和の日 |  |  | 2038-04-29 | 昭和の日
2038-05-03 | 50528 | 憲法記念日 |  |  | 2038-05-03 | 憲法記念日
2038-05-04 | 50529 | みどりの日 |  |  | 2038-05-04 | みどりの日
2038-05-05 | 50530 | こどもの日 |  |  | 2038-05-05 | こどもの日
2038-07-19 | 50605 | 海の日 |  |  | 2038-07-19 | 海の日
2038-08-11 | 50628 | 山の日 |  |  | 2038-08-11 | 山の日
2038-09-20 | 50668 | 敬老の日 |  |  | 2038-09-20 | 敬老の日
2038-09-23 | 50671 | 秋分の日 |  |  | 2038-09-23 | 秋分の日
2038-10-11 | 50689 | スポーツの日 |  |  | 2038-10-11 | スポーツの日
2038-11-03 | 50712 | 文化の日 |  |  | 2038-11-03 | 文化の日
2038-11-23 | 50732 | 勤労感謝の日 |  |  | 2038-11-23 | 勤労感謝の日
2039-01-01 | 50771 | 元日 | 2039年 | R21 | 2039-01-01 | 元日
2039-01-10 | 50780 | 成人の日 |  |  | 2039-01-10 | 成人の日
2039-02-11 | 50812 | 建国記念の日 |  |  | 2039-02-11 | 建国記念の日
2039-02-23 | 50824 | 天皇誕生日 |  |  | 2039-02-23 | 天皇誕生日
2039-03-21 | 50850 | 春分の日 |  |  | 2039-03-21 | 春分の日
2039-04-29 | 50889 | 昭和の日 |  |  | 2039-04-29 | 昭和の日
2039-05-03 | 50893 | 憲法記念日 |  |  | 2039-05-03 | 憲法記念日
2039-05-04 | 50894 | みどりの日 |  |  | 2039-05-04 | みどりの日
2039-05-05 | 50895 | こどもの日 |  |  | 2039-05-05 | こどもの日
2039-07-18 | 50969 | 海の日 |  |  | 2039-07-18 | 海の日
2039-08-11 | 50993 | 山の日 |  |  | 2039-08-11 | 山の日
2039-09-19 | 51032 | 敬老の日 |  |  | 2039-09-19 | 敬老の日
2039-09-23 | 51036 | 秋分の日 |  |  | 2039-09-23 | 秋分の日
2039-10-10 | 51053 | スポーツの日 |  |  | 2039-10-10 | スポーツの日
2039-11-03 | 51077 | 文化の日 |  |  | 2039-11-03 | 文化の日
2039-11-23 | 51097 | 勤労感謝の日 |  |  | 2039-11-23 | 勤労感謝の日
2040-01-01 | 51136 | 元日 | 2040年 | R22 | 2040-01-01 | 元日
2040-01-02 | 51137 | 振替休日 |  |  | 2040-01-02 | 振替休日
2040-01-09 | 51144 | 成人の日 |  |  | 2040-01-09 | 成人の日
2040-02-11 | 51177 | 建国記念の日 |  |  | 2040-02-11 | 建国記念の日
2040-02-23 | 51189 | 天皇誕生日 |  |  | 2040-02-23 | 天皇誕生日
2040-03-20 | 51215 | 春分の日 |  |  | 2040-03-20 | 春分の日
2040-04-29 | 51255 | 昭和の日 |  |  | 2040-04-29 | 昭和の日
2040-04-30 | 51256 | 振替休日 |  |  | 2040-04-30 | 振替休日
2040-05-03 | 51259 | 憲法記念日 |  |  | 2040-05-03 | 憲法記念日
2040-05-04 | 51260 | みどりの日 |  |  | 2040-05-04 | みどりの日
2040-05-05 | 51261 | こどもの日 |  |  | 2040-05-05 | こどもの日
2040-07-16 | 51333 | 海の日 |  |  | 2040-07-16 | 海の日
2040-08-11 | 51359 | 山の日 |  |  | 2040-08-11 | 山の日
2040-09-17 | 51396 | 敬老の日 |  |  | 2040-09-17 | 敬老の日
2040-09-22 | 51401 | 秋分の日 |  |  | 2040-09-22 | 秋分の日
2040-10-08 | 51417 | スポーツの日 |  |  | 2040-10-08 | スポーツの日
2040-11-03 | 51443 | 文化の日 |  |  | 2040-11-03 | 文化の日
2040-11-23 | 51463 | 勤労感謝の日 |  |  | 2040-11-23 | 勤労感謝の日
2040-12-24 | 51494 | 振替休日 |  |  | 2040-12-24 | 振替休日
2041-01-01 | 51502 | 元日 | 2041年 | R23 | 2041-01-01 | 元日
2041-01-14 | 51515 | 成人の日 |  |  | 2041-01-14 | 成人の日
2041-02-11 | 51543 | 建国記念の日 |  |  | 2041-02-11 | 建国記念の日
2041-02-23 | 51555 | 天皇誕生日 |  |  | 2041-02-23 | 天皇誕生日
2041-03-20 | 51580 | 春分の日 |  |  | 2041-03-20 | 春分の日
2041-04-29 | 51620 | 昭和の日 |  |  | 2041-04-29 | 昭和の日
2041-05-03 | 51624 | 憲法記念日 |  |  | 2041-05-03 | 憲法記念日
2041-05-04 | 51625 | みどりの日 |  |  | 2041-05-04 | みどりの日
2041-05-05 | 51626 | こどもの日 |  |  | 2041-05-05 | こどもの日
2041-05-06 | 51627 | 振替休日 |  |  | 2041-05-06 | 振替休日
2041-07-15 | 51697 | 海の日 |  |  | 2041-07-15 | 海の日
2041-08-11 | 51724 | 山の日 |  |  | 2041-08-11 | 山の日
2041-08-12 | 51725 | 振替休日 |  |  | 2041-08-12 | 振替休日
2041-09-16 | 51760 | 敬老の日 |  |  | 2041-09-16 | 敬老の日
2041-09-23 | 51767 | 秋分の日 |  |  | 2041-09-23 | 秋分の日
2041-10-14 | 51788 | スポーツの日 |  |  | 2041-10-14 | スポーツの日
2041-11-03 | 51808 | 文化の日 |  |  | 2041-11-03 | 文化の日
2041-11-04 | 51809 | 振替休日 |  |  | 2041-11-04 | 振替休日
2041-11-23 | 51828 | 勤労感謝の日 |  |  | 2041-11-23 | 勤労感謝の日
2042-01-01 | 51867 | 元日 | 2042年 | R24 | 2042-01-01 | 元日
2042-01-13 | 51879 | 成人の日 |  |  | 2042-01-13 | 成人の日
2042-02-11 | 51908 | 建国記念の日 |  |  | 2042-02-11 | 建国記念の日
2042-02-23 | 51920 | 天皇誕生日 |  |  | 2042-02-23 | 天皇誕生日
2042-02-24 | 51921 | 振替休日 |  |  | 2042-02-24 | 振替休日
2042-03-20 | 51945 | 春分の日 |  |  | 2042-03-20 | 春分の日
2042-04-29 | 51985 | 昭和の日 |  |  | 2042-04-29 | 昭和の日
2042-05-03 | 51989 | 憲法記念日 |  |  | 2042-05-03 | 憲法記念日
2042-05-04 | 51990 | みどりの日 |  |  | 2042-05-04 | みどりの日
2042-05-05 | 51991 | こどもの日 |  |  | 2042-05-05 | こどもの日
2042-05-06 | 51992 | 振替休日 |  |  | 2042-05-06 | 振替休日
2042-07-21 | 52068 | 海の日 |  |  | 2042-07-21 | 海の日
2042-08-11 | 52089 | 山の日 |  |  | 2042-08-11 | 山の日
2042-09-15 | 52124 | 敬老の日 |  |  | 2042-09-15 | 敬老の日
2042-09-23 | 52132 | 秋分の日 |  |  | 2042-09-23 | 秋分の日
2042-10-13 | 52152 | スポーツの日 |  |  | 2042-10-13 | スポーツの日
2042-11-03 | 52173 | 文化の日 |  |  | 2042-11-03 | 文化の日
2042-11-23 | 52193 | 勤労感謝の日 |  |  | 2042-11-23 | 勤労感謝の日
2042-11-24 | 52194 | 振替休日 |  |  | 2042-11-24 | 振替休日
2043-01-01 | 52232 | 元日 | 2043年 | R25 | 2043-01-01 | 元日
2043-01-12 | 52243 | 成人の日 |  |  | 2043-01-12 | 成人の日
2043-02-11 | 52273 | 建国記念の日 |  |  | 2043-02-11 | 建国記念の日
2043-02-23 | 52285 | 天皇誕生日 |  |  | 2043-02-23 | 天皇誕生日
2043-03-21 | 52311 | 春分の日 |  |  | 2043-03-21 | 春分の日
2043-04-29 | 52350 | 昭和の日 |  |  | 2043-04-29 | 昭和の日
2043-05-03 | 52354 | 憲法記念日 |  |  | 2043-05-03 | 憲法記念日
2043-05-04 | 52355 | みどりの日 |  |  | 2043-05-04 | みどりの日
2043-05-05 | 52356 | こどもの日 |  |  | 2043-05-05 | こどもの日
2043-05-06 | 52357 | 振替休日 |  |  | 2043-05-06 | 振替休日
2043-07-20 | 52432 | 海の日 |  |  | 2043-07-20 | 海の日
2043-08-11 | 52454 | 山の日 |  |  | 2043-08-11 | 山の日
2043-09-21 | 52495 | 敬老の日 |  |  | 2043-09-21 | 敬老の日
2043-09-22 | 52496 | 国民の休日 |  |  | 2043-09-22 | 国民の休日
2043-09-23 | 52497 | 秋分の日 |  |  | 2043-09-23 | 秋分の日
2043-10-12 | 52516 | スポーツの日 |  |  | 2043-10-12 | スポーツの日
2043-11-03 | 52538 | 文化の日 |  |  | 2043-11-03 | 文化の日
2043-11-23 | 52558 | 勤労感謝の日 |  |  | 2043-11-23 | 勤労感謝の日
2044-01-01 | 52597 | 元日 | 2044年 | R26 | 2044-01-01 | 元日
2044-01-11 | 52607 | 成人の日 |  |  | 2044-01-11 | 成人の日
2044-02-11 | 52638 | 建国記念の日 |  |  | 2044-02-11 | 建国記念の日
2044-02-23 | 52650 | 天皇誕生日 |  |  | 2044-02-23 | 天皇誕生日
2044-03-20 | 52676 | 春分の日 |  |  | 2044-03-20 | 春分の日
2044-03-21 | 52677 | 振替休日 |  |  | 2044-03-21 | 振替休日
2044-04-29 | 52716 | 昭和の日 |  |  | 2044-04-29 | 昭和の日
2044-05-03 | 52720 | 憲法記念日 |  |  | 2044-05-03 | 憲法記念日
2044-05-04 | 52721 | みどりの日 |  |  | 2044-05-04 | みどりの日
2044-05-05 | 52722 | こどもの日 |  |  | 2044-05-05 | こどもの日
2044-07-18 | 52796 | 海の日 |  |  | 2044-07-18 | 海の日
2044-08-11 | 52820 | 山の日 |  |  | 2044-08-11 | 山の日
2044-09-19 | 52859 | 敬老の日 |  |  | 2044-09-19 | 敬老の日
2044-09-22 | 52862 | 秋分の日 |  |  | 2044-09-22 | 秋分の日
2044-10-10 | 52880 | スポーツの日 |  |  | 2044-10-10 | スポーツの日
2044-11-03 | 52904 | 文化の日 |  |  | 2044-11-03 | 文化の日
2044-11-23 | 52924 | 勤労感謝の日 |  |  | 2044-11-23 | 勤労感謝の日
2045-01-01 | 52963 | 元日 | 2045年 | R27 | 2045-01-01 | 元日
2045-01-02 | 52964 | 振替休日 |  |  | 2045-01-02 | 振替休日
2045-01-09 | 52971 | 成人の日 |  |  | 2045-01-09 | 成人の日
2045-02-11 | 53004 | 建国記念の日 |  |  | 2045-02-11 | 建国記念の日
2045-02-23 | 53016 | 天皇誕生日 |  |  | 2045-02-23 | 天皇誕生日
2045-03-20 | 53041 | 春分の日 |  |  | 2045-03-20 | 春分の日
2045-04-29 | 53081 | 昭和の日 |  |  | 2045-04-29 | 昭和の日
2045-05-03 | 53085 | 憲法記念日 |  |  | 2045-05-03 | 憲法記念日
2045-05-04 | 53086 | みどりの日 |  |  | 2045-05-04 | みどりの日
2045-05-05 | 53087 | こどもの日 |  |  | 2045-05-05 | こどもの日
2045-07-17 | 53160 | 海の日 |  |  | 2045-07-17 | 海の日
2045-08-11 | 53185 | 山の日 |  |  | 2045-08-11 | 山の日
2045-09-18 | 53223 | 敬老の日 |  |  | 2045-09-18 | 敬老の日
2045-09-22 | 53227 | 秋分の日 |  |  | 2045-09-22 | 秋分の日
2045-10-09 | 53244 | スポーツの日 |  |  | 2045-10-09 | スポーツの日
2045-11-03 | 53269 | 文化の日 |  |  | 2045-11-03 | 文化の日
2045-11-23 | 53289 | 勤労感謝の日 |  |  | 2045-11-23 | 勤労感謝の日
2046-01-01 | 53328 | 元日 | 2046年 | R28 | 2046-01-01 | 元日
2046-01-08 | 53335 | 成人の日 |  |  | 2046-01-08 | 成人の日
2046-02-11 | 53369 | 建国記念の日 |  |  | 2046-02-11 | 建国記念の日
2046-02-12 | 53370 | 振替休日 |  |  | 2046-02-12 | 振替休日
2046-02-23 | 53381 | 天皇誕生日 |  |  | 2046-02-23 | 天皇誕生日
2046-03-20 | 53406 | 春分の日 |  |  | 2046-03-20 | 春分の日
2046-04-29 | 53446 | 昭和の日 |  |  | 2046-04-29 | 昭和の日
2046-04-30 | 53447 | 振替休日 |  |  | 2046-04-30 | 振替休日
2046-05-03 | 53450 | 憲法記念日 |  |  | 2046-05-03 | 憲法記念日
2046-05-04 | 53451 | みどりの日 |  |  | 2046-05-04 | みどりの日
2046-05-05 | 53452 | こどもの日 |  |  | 2046-05-05 | こどもの日
2046-07-16 | 53524 | 海の日 |  |  | 2046-07-16 | 海の日
2046-08-11 | 53550 | 山の日 |  |  | 2046-08-11 | 山の日
2046-09-17 | 53587 | 敬老の日 |  |  | 2046-09-17 | 敬老の日
2046-09-23 | 53593 | 秋分の日 |  |  | 2046-09-23 | 秋分の日
2046-09-24 | 53594 | 振替休日 |  |  | 2046-09-24 | 振替休日
2046-10-08 | 53608 | スポーツの日 |  |  | 2046-10-08 | スポーツの日
2046-11-03 | 53634 | 文化の日 |  |  | 2046-11-03 | 文化の日
2046-11-23 | 53654 | 勤労感謝の日 |  |  | 2046-11-23 | 勤労感謝の日
2046-12-24 | 53685 | 振替休日 |  |  | 2046-12-24 | 振替休日
2047-01-01 | 53693 | 元日 | 2047年 | R29 | 2047-01-01 | 元日
2047-01-14 | 53706 | 成人の日 |  |  | 2047-01-14 | 成人の日
2047-02-11 | 53734 | 建国記念の日 |  |  | 2047-02-11 | 建国記念の日
2047-02-23 | 53746 | 天皇誕生日 |  |  | 2047-02-23 | 天皇誕生日
2047-03-21 | 53772 | 春分の日 |  |  | 2047-03-21 | 春分の日
2047-04-29 | 53811 | 昭和の日 |  |  | 2047-04-29 | 昭和の日
2047-05-03 | 53815 | 憲法記念日 |  |  | 2047-05-03 | 憲法記念日
2047-05-04 | 53816 | みどりの日 |  |  | 2047-05-04 | みどりの日
2047-05-05 | 53817 | こどもの日 |  |  | 2047-05-05 | こどもの日
2047-05-06 | 53818 | 振替休日 |  |  | 2047-05-06 | 振替休日
2047-07-15 | 53888 | 海の日 |  |  | 2047-07-15 | 海の日
2047-08-11 | 53915 | 山の日 |  |  | 2047-08-11 | 山の日
2047-08-12 | 53916 | 振替休日 |  |  | 2047-08-12 | 振替休日
2047-09-16 | 53951 | 敬老の日 |  |  | 2047-09-16 | 敬老の日
2047-09-23 | 53958 | 秋分の日 |  |  | 2047-09-23 | 秋分の日
2047-10-14 | 53979 | スポーツの日 |  |  | 2047-10-14 | スポーツの日
2047-11-03 | 53999 | 文化の日 |  |  | 2047-11-03 | 文化の日
2047-11-04 | 54000 | 振替休日 |  |  | 2047-11-04 | 振替休日
2047-11-23 | 54019 | 勤労感謝の日 |  |  | 2047-11-23 | 勤労感謝の日
2048-01-01 | 54058 | 元日 | 2048年 | R30 | 2048-01-01 | 元日
2048-01-13 | 54070 | 成人の日 |  |  | 2048-01-13 | 成人の日
2048-02-11 | 54099 | 建国記念の日 |  |  | 2048-02-11 | 建国記念の日
2048-02-23 | 54111 | 天皇誕生日 |  |  | 2048-02-23 | 天皇誕生日
2048-02-24 | 54112 | 振替休日 |  |  | 2048-02-24 | 振替休日
2048-03-20 | 54137 | 春分の日 |  |  | 2048-03-20 | 春分の日
2048-04-29 | 54177 | 昭和の日 |  |  | 2048-04-29 | 昭和の日
2048-05-03 | 54181 | 憲法記念日 |  |  | 2048-05-03 | 憲法記念日
2048-05-04 | 54182 | みどりの日 |  |  | 2048-05-04 | みどりの日
2048-05-05 | 54183 | こどもの日 |  |  | 2048-05-05 | こどもの日
2048-05-06 | 54184 | 振替休日 |  |  | 2048-05-06 | 振替休日
2048-07-20 | 54259 | 海の日 |  |  | 2048-07-20 | 海の日
2048-08-11 | 54281 | 山の日 |  |  | 2048-08-11 | 山の日
2048-09-21 | 54322 | 敬老の日 |  |  | 2048-09-21 | 敬老の日
2048-09-22 | 54323 | 秋分の日 |  |  | 2048-09-22 | 秋分の日
2048-10-12 | 54343 | スポーツの日 |  |  | 2048-10-12 | スポーツの日
2048-11-03 | 54365 | 文化の日 |  |  | 2048-11-03 | 文化の日
2048-11-23 | 54385 | 勤労感謝の日 |  |  | 2048-11-23 | 勤労感謝の日
2049-01-01 | 54424 | 元日 | 2049年 | R31 | 2049-01-01 | 元日
2049-01-11 | 54434 | 成人の日 |  |  | 2049-01-11 | 成人の日
2049-02-11 | 54465 | 建国記念の日 |  |  | 2049-02-11 | 建国記念の日
2049-02-23 | 54477 | 天皇誕生日 |  |  | 2049-02-23 | 天皇誕生日
2049-03-20 | 54502 | 春分の日 |  |  | 2049-03-20 | 春分の日
2049-04-29 | 54542 | 昭和の日 |  |  | 2049-04-29 | 昭和の日
2049-05-03 | 54546 | 憲法記念日 |  |  | 2049-05-03 | 憲法記念日
2049-05-04 | 54547 | みどりの日 |  |  | 2049-05-04 | みどりの日
2049-05-05 | 54548 | こどもの日 |  |  | 2049-05-05 | こどもの日
2049-07-19 | 54623 | 海の日 |  |  | 2049-07-19 | 海の日
2049-08-11 | 54646 | 山の日 |  |  | 2049-08-11 | 山の日
2049-09-20 | 54686 | 敬老の日 |  |  | 2049-09-20 | 敬老の日
2049-09-21 | 54687 | 国民の休日 |  |  | 2049-09-21 | 国民の休日
2049-09-22 | 54688 | 秋分の日 |  |  | 2049-09-22 | 秋分の日
2049-10-11 | 54707 | スポーツの日 |  |  | 2049-10-11 | スポーツの日
2049-11-03 | 54730 | 文化の日 |  |  | 2049-11-03 | 文化の日
2049-11-23 | 54750 | 勤労感謝の日 |  |  | 2049-11-23 | 勤労感謝の日
2050-01-01 | 54789 | 元日 | 2050年 | R32 | 2050-01-01 | 元日
2050-01-10 | 54798 | 成人の日 |  |  | 2050-01-10 | 成人の日
2050-02-11 | 54830 | 建国記念の日 |  |  | 2050-02-11 | 建国記念の日
2050-02-23 | 54842 | 天皇誕生日 |  |  | 2050-02-23 | 天皇誕生日
2050-03-20 | 54867 | 春分の日 |  |  | 2050-03-20 | 春分の日
2050-03-21 | 54868 | 振替休日 |  |  | 2050-03-21 | 振替休日
2050-04-29 | 54907 | 昭和の日 |  |  | 2050-04-29 | 昭和の日
2050-05-03 | 54911 | 憲法記念日 |  |  | 2050-05-03 | 憲法記念日
2050-05-04 | 54912 | みどりの日 |  |  | 2050-05-04 | みどりの日
2050-05-05 | 54913 | こどもの日 |  |  | 2050-05-05 | こどもの日
2050-07-18 | 54987 | 海の日 |  |  | 2050-07-18 | 海の日
2050-08-11 | 55011 | 山の日 |  |  | 2050-08-11 | 山の日
2050-09-19 | 55050 | 敬老の日 |  |  | 2050-09-19 | 敬老の日
2050-09-23 | 55054 | 秋分の日 |  |  | 2050-09-23 | 秋分の日
2050-10-10 | 55071 | スポーツの日 |  |  | 2050-10-10 | スポーツの日
2050-11-03 | 55095 | 文化の日 |  |  | 2050-11-03 | 文化の日
2050-11-23 | 55115 | 勤労感謝の日 |  |  | 2050-11-23 | 勤労感謝の日

## 参照データ (hidden)
●
▲
×