## Sheet1
No | 質問日 | 回答日 | 質問 | 回答
1 | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 様式1-1 企画提案参加表明書 1. 参加者情報 共同企業体として参加を予定していますが、様式1-1 企画提案参加表明書 提出者の「商号又は名称」と 1. 参加者情報の「商号又は名称」は共同企業体名の記載で良いでしょうか？又は、代表構成員の記載となりますでしょうか？ 共同企業体名で記載させて頂いた場合、代表者職氏名は代表構成員の代表者を記載することで良いでしょうか？ | ご質問のとおり、共同企業体として参加する場合は、様式1-1の提出者欄及び「1. 参加者情報」の「商号又は名称」には、共同企業体名を記載してください。 また、共同企業体名で記載する場合の 「所在地」及び「代表者職氏名」 については、原則として 代表構成員の所在地及び代表構成員の代表者職氏名 を記載してください。
2 | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 企画提案実施要領 16.デモンストレーションに関する事項 「詳細な確認項目、実施順序及び実施方法については、本市が別途指定する。」とあります。本内容についてご教示ください。 | 別途、要領、別紙を掲示します。
3 | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 様式3-13_役割分担表 様式3-8_データ移行方針書 様式3-9_ガバメントクラウド対応方針書 各提出物について記載を求める内容について、サンプル等ご提供いただけますと幸いです。 | 別途、様式の記載例を掲示します。
4 | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 対象資料：別紙1_機能要件一覧 機能要件一覧に記載されている内容は、国の標準仕様に含まれない項目と認識しており、標準準拠システムにおいては「×：対応不可」での回答が前提となるものと理解しております。本件必須機能でしょうか？ | 機能要件一覧に記載している項目は、必ずしも国の標準仕様における実装必須機能のみを列挙したものではありません。本市として、標準準拠システム本体に対し、国の標準仕様に反する個別カスタマイズを求めるものではありませんが、本表は、住民サービスの向上、業務効率化などを目的にした機能を明記したものであり、標準準拠システム本体の機能に限らず、パッケージ機能、標準オプション、有償オプション、パラメータ・マスタ設定、運用対応等を含め、提案システム及び提案内容全体としての対応可否を確認するためのものです。 そのため、国の標準仕様に含まれない項目であっても、一律に「×：対応不可」と回答するのではなく、貴社において対応可能な方法を確認のうえ、該当する対応区分により回答してください。 なお、本表に記載された項目を、すべて標準準拠システム本体の必須実装機能として求めるものではありません。 ただし、業務継続性、住民サービスへの影響、職員の運用負荷、追加費用の有無等を確認するため、対応可否、対応方法、制約事項等について具体的に記載してください。対応不可とする場合は、標準機能、パラメータ・マスタ設定、パッケージ機能、標準オプション、有償オプション、運用対応等のいずれによっても対応できない理由を記載してください。
5 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 5.2. コンビニ交付 提案事項「10.現行契約との関係」について、記載すべき内容をご教示願います。 | 「10.現行契約との関係」には、現在本市が実施しているコンビニ交付サービスに係る契約・運用と、提案内容との関係を記載してください。 具体的には、2028年1月の先行稼働に向けた既存システム等からの移行方法、現行事業者等との調整事項、移行期間中の運用、費用・リスクの考え方などを記載してください。 現行契約の詳細が不明な場合は、提案者が想定する前提条件や確認が必要な事項を明記してください。
6 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 最優秀提案者提案事項 ８．評価上の留意事項 「提案価格が著しく低廉である場合は、業務遂行体制、作業範囲、成果品、保守体制、追加費用発生の可能性等を確認し、実現可能性を評価する。」とありますが、著しく低廉と判断される目安をご教示いただけますでしょうか。 | 「著しく低廉」と判断する具体的な金額又は割合等の目安は設定しておりません。提案価格が他の提案や本市の想定と比較して著しく低いと認められる場合には、業務遂行体制、作業範囲、成果品、保守体制、追加費用発生の可能性等を確認し、本業務を確実に履行できるかを総合的に評価します。
7 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 別紙1_機能要件一覧 最優秀提案者選定基準 7. 失格又は無効 機能要件一覧について、国の標準仕様に含まれないもの、実装が必須でないものであるため、標準準拠システムの趣旨および貴市の本事業方針に基づくと「×：対応不可」での回答が前提となるものと理解しております。 機能要件一覧の回答は貴市方針検討のための参考情報で、評価対象外の認識でよろしいでしょうか。 また回答の大部分が「×：対応不可」となった場合も失格にはならないと考えてよろしいでしょうか。 | 機能要件一覧は、提案システムの機能対応状況等を確認し、提案内容の確認及び評価の参考とするための資料です。国の標準仕様に含まれない機能や実装が必須でない機能について、一律に「×：対応不可」での回答を前提とするものではありません。対応可能な場合は対応方法を、対応できない場合はその旨や代替案等を記載してください。 「×：対応不可」の回答が多いことのみをもって直ちに失格とはしませんが、対応状況は全て企画点に反映します。 本市が必須とする要件を満たさない場合や、業務履行に重大な支障があると判断される場合は、評価に影響する場合があります。
8 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 様式3_7 機能要件対応一覧 様式3_7の回答方法についてご教示ください。 ・要件分類の項目の記載すべき内容をご教示ください。 ・必須/任意の項目は、すべて任意の認識でよろしいでしょうか。 | 様式3_7の「要件分類」欄には、別紙1「機能要件一覧」の分類、又は要件内容が分かる分類名を記載してください。別紙1に明確な分類がない場合は、提案者において「住民記録」「税」「コンビニ交付」「共通機能」等、内容が識別できる分類を記載してください。 「必須/任意」欄については、別紙1等で区分が示されている場合は当該区分に従ってください。区分が明示されていない項目については、本様式上は「任意」として記載してください。 なお、「任意」とした項目についても、対応可否や代替手段等は提案内容確認の参考とします。
9 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 企画提案実施要領 16.デモンストレーションに関する事項 「国民健康保険」のデモにおいて、国保中央会が提供するデモ動画の利用を検討しております。利用にあたって貴市から国保中央会へ使用許諾をとっていただく必要あり、ご対応いただくことは可能でしょうか。 | 対応可能です。 国保中央会へのデモ動画の使用許諾申請について、本市からの手続きが必要な場合は協力いたします。手続きに要する期間等を考慮し、申請先、必要書類、手続きの手順等の詳細について、速やかに本市担当窓口までメール等でご連絡ください。
10 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 5.3 標準化対象外関連システムとの連携 別紙2_関連システム整理表 No.28 別紙3_関連システム整理表No.28に標準化対象業務の生活保護システムの記載がありますが、誤りでしょうか。 | 質問文では「別紙3_関連システム整理表No.28」と記載されていますが、該当資料は別紙2「関連システム整理表」として回答します。 ご認識のとおり、別紙2「関連システム整理表」No.28に生活保護システムを標準化対象外関連システムとして記載していることは誤りです。 生活保護システムは標準化対象業務に係るシステムであり、標準化対象外関連システムとして整理するものではありません。 当該記載は誤記として取り扱い、必要に応じて修正します。 ただし、生活保護システムとの、住基情報等の連携については、必須となるため、連携機能は具備が必須となります。
11 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 5.3 標準化対象外関連システムとの連携 別紙2_関連システム整理表 No.29に 別紙3_関連システム整理表No.29について、「今後当課でプロボノを活用する見込はない。」との記載がございますが、提案対象外の認識でよろしいでしょうか。 | 質問文では「別紙3_関連システム整理表No.28」と記載されていますが、該当資料は別紙2「関連システム整理表」として回答します。 ご認識のとおり、別紙2「関連システム整理表」No.29については、本プロポーザルにおける提案対象外です。 「今後当課でプロボノを活用する見込はない。」との記載のとおり、当該システムについては、本業務において標準準拠システムとの連携対応、改修、設定、テスト等を提案又は見積いただく必要はありません。
12 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 1.8.3 業務システムの調達範囲 選挙人名簿管理 選挙人名簿管理システムは４つのサブユニットで構成されます。 (選挙人名簿管理、期日前・不在者投票管理、在外選挙管理、当日投票管理） このうち、在外選挙管理、当日投票管理は調達対象外でしょうか。 | ご認識のとおり、在外選挙管理及び当日投票管理は、本調達の対象外です。 本調達における選挙人名簿管理の対象範囲は、選挙人名簿管理及び期日前・不在者投票管理です。そのため、在外選挙管理及び当日投票管理に係る機能、設定、データ移行、連携、帳票、テスト等を提案又は見積に含める必要はありません。
13 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 1.8.3 業務システムの調達範囲 選挙人名簿管理 周辺機器、ミドルウェアソフトのライセンス数等に影響するため、名簿管理、期日前投票の各々で使用する端末台数をご教示ください。 また、当日投票管理も調達範囲であれば、その端末台数をご教示ください。 | 現在の運用では、MISALIO選挙人名簿が２台、テラック期日前・不在者投票が１９台です。当日投票管理は調達対象外です。
14 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 「鳥取市住民情報系基幹システム導入・移行業務」公募型プロポーザル仕様書 23頁 3.7移行要件 データ移行後の主管課確認又は本稼働後の検証において、移行元データに起因する不整合、文字変換差異、コード変換誤りその他移行品質に関する課題が判明した場合の調査、分析、補正及び再移行支援については契約範囲に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 | データ移行後の主管課確認又は本稼働後の検証において判明した不整合、文字変換差異、コード変換誤りその他移行品質に関する課題について、移行作業、変換仕様、マッピング、移行プログラム、設定、移行手順等に起因するものについては、調査、分析、補正及び必要な再移行支援を契約範囲に含むものとします。 また、移行元データに起因する課題であっても、移行にあたり通常想定されるデータ確認、変換仕様の整理、移行結果の検証支援、不整合原因の切り分け、補正方針の提案等については、移行支援業務の範囲に含むものとします。 ただし、移行元システムにおけるデータ自体の誤り、欠損、不備、過去運用に起因する不整合等について、主管課判断を要するデータ内容の修正、制度・業務判断を伴う補正、大量の個別データクレンジング、及び移行元システム事業者（現行ベンダー）の対応範囲となるデータ補正作業等については、原則として本市側の責任において対応するものとします。 その際、仕様書に定めのない追加的なデータ整備の技術的支援や、受託者に大幅な手戻りとなる再移行作業等が発生する場合は、本市と受託者で対応方法、役割分担、費用負担及びスケジュール等を協議するものとします。 なお、必要に応じて、移行元事業者との協議の場を設けて、課題解決にあたるものとします。
15 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 「鳥取市住民情報系基幹システム導入・移行業務」公募型プロポーザル仕様書 19頁 2.6 文字要件対応及び現行外字の取り扱い 文字同定作業完了後において、主管課確認の結果として再判定、再同定又は追加変換の必要が生じた場合の調査、変換ルール見直し、データ補正及び再検証については契約範囲に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 また、対象件数又は対応回数等に制限を設ける予定がある場合はご教示ください。 | 文字同定作業完了後、主管課確認により再判定、再同定又は追加変換の必要が生じた場合の調査、変換ルール見直し、データ補正及び再検証については、文字要件対応及びデータ移行に通常必要となる範囲において、契約範囲に含むものとします。 ただし、主管課判断を要する個別文字の採否判断、現行データ自体の不備や過去運用に起因する大量の個別修正、当初想定を超える外字追加、確定済み方針の大幅な変更に伴う再作業等が必要となる場合は、本市と受託者で対応方法、役割分担、費用負担及びスケジュールを協議するものとします。 なお、現時点で対象件数又は対応回数について一律の上限を設ける予定はありません。提案にあたっては、実施手順、想定する確認回数、役割分担、課題管理方法及び対応可能範囲を記載してください。
16 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 「鳥取市住民情報系基幹システム導入・移行業務」公募型プロポーザル仕様書 29頁 4.9業務引継ぎ要件 将来のシステム更改及び他事業者への円滑な引継ぎを確保する観点から、受託者が契約終了時に提供するデータ辞書、テーブル定義情報、コード体系一覧、連携仕様書、設定情報及び各種設計書の対象範囲をご教示ください。 | 契約終了時に提供する資料等は、将来のシステム更改及び他事業者への引継ぎに必要な範囲とし、本市環境に係るデータ、設定、連携、運用及び設計に関する情報を対象とします。 具体的には、データ辞書、テーブル定義情報、項目定義、コード体系一覧、コード変換表、連携仕様書、連携ファイル定義、設定情報、移行設計書、連携設計書、運用設計書、帳票設計書、テスト関連資料、移行手順、課題管理表等を想定しています。 また、文字要件対応、外字対応、環境設定及び運用引継ぎの観点から、外字同定結果、文字マッピング定義表、インフラ・ネットワーク構成図、環境設定情報、アクセス権限・ロール定義、運用設計書（ジョブ・スケジュール定義）等についても、本市環境に係る設定・運用・移行・引継ぎに必要な範囲で提供対象に含むものとします。 ただし、パッケージ製品の内部仕様、ソースコード、製品共通部分の詳細設計情報、ノウハウ等、受託者又は第三者の知的財産・営業秘密に該当する情報については、将来の更改又は引継ぎに必要な範囲で、提供内容及び提供方法を協議するものとします。
17 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 「鳥取市住民情報系基幹システム導入・移行業務」公募型プロポーザル仕様書 31頁 5.3標準化対象外関連システムの連携について 関連システム整理表に記載されたシステムについて、導入後に新たな連携要求が発生した場合でも標準API又は標準レイアウトにより対応可能であることを前提としてよろしいでしょうか。 | 関連システム整理表に記載されたシステムとの連携は、原則として標準API又は標準レイアウト等の活用を想定しています。 ただし、導入後に新たな連携要求が発生した場合に、すべて標準API又は標準レイアウトのみで対応可能であることを前提とするものではありません。 新たな連携要求については、連携内容、対象データ、相手方システム仕様、標準API又は標準レイアウトでの対応可否等を確認のうえ、本市と受託者で対応方法を協議するものとします。 なお、仕様書等に明示されていない新規連携や、標準仕様の範囲を超える個別対応が必要となる場合は、対応範囲、費用負担及びスケジュールについて別途協議します。
18 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 「鳥取市住民情報系基幹システム導入・移行業務」公募型プロポーザル仕様書 25頁 3.10システムテスト要件 ユーザテスト完了後に業務主管課から追加シナリオ又は追加ケースの実施要請があった場合は契約範囲内との理解でよろしいでしょうか。 | ユーザテスト完了後に業務主管課から追加シナリオ又は追加ケースの実施要請があった場合、本業務の仕様、提案内容、設定内容、移行結果、連携内容等の確認に通常必要となる範囲の追加テスト支援は、契約範囲に含むものとします。 ただし、仕様書又は提案内容に含まれない新たな業務要件の追加、確定済み仕様・運用方針の大幅な変更、当初想定を大きく超える大量の追加ケースの実施等が必要となる場合は、対応範囲、費用負担及びスケジュールについて本市と受託者で別途協議するものとします。
19 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 「鳥取市住民情報系基幹システム導入・移行業務」公募型プロポーザル仕様書 26頁 3.12本稼働支援及び稼働後安定化支援 本稼働後安定化支援期間中に発見された移行起因の不具合については件数制限なく契約範囲内で是正するとの理解でよろしいでしょうか。 | 本稼働後安定化支援期間中に発見された移行起因の不具合について、移行設計、変換仕様、マッピング、移行プログラム、移行作業、設定、検証手順等、受託者の移行対応に起因するものは、契約範囲内で是正するものとします。 この場合、件数のみを理由として契約範囲外とすることは想定していません。 ただし、移行元データ自体の誤り、欠損、不備、過去運用に起因する不整合、主管課判断を要する個別修正、当初仕様に含まれない新たな変換・補正要件、大量のデータクレンジング等が必要となる場合は、対応範囲、役割分担、費用負担及びスケジュールについて本市と受託者で別途協議するものとします。
20 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 5.3 標準化対象外関連システムとの連携 別紙2_関連システム整理表 No5「医療費助成（小児・障がい）」について、現行システムで管理している医療費助成の種類をご教示ください。以下と認識していますが、相違ないでしょうか。 小児：18歳までの方 ひとり親：ひとり親家庭の方 特定疾病：20歳未満の対象疾病の方 障がい者：障がい者手帳（特定の等級）をお持ちの方 障がい者（市単独事業）：障がい者手帳（特定の等級）で県制度の対象になっていない方 | ご認識のとおりです。補足として、 小児：18歳（18歳に達する最初の年度末）までの方 ひとり親：ひとり親家庭の方（親のみ） 特定疾病：20歳未満の対象疾病の方 ※先天性代謝異常については、20歳以上も対象となるものあり。 障がい者：障がい者手帳（特定の等級）をお持ちの方 障がい者（市単独事業）：障がい者手帳（特定の等級）で県制度の対象になっていない方 となります。
21 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 5.3 標準化対象外関連システムとの連携 別紙2_関連システム整理表 No5「医療費助成（小児・障がい）」について、現行システムの所得判定方法をご教示ください。 以下認識で合っていますでしょうか。 ・「ひとり親」及び「障がい者」においては、受給要件に所得基準がある ・所得税や市民税を利用していると想定しており、旧税法上の年少扶養や特定扶養も考慮している | ご認識のとおりです。 ・「ひとり親」及び「障がい者」においては、受給要件に所得基準があります。 補足として、 ・「ひとり親」…所得税を利用し、旧税法上の年少扶養や特定扶養も考慮している。 ・「障害者（県助成）」…市民税を利用し、独自の控除の取扱いをしている。 ・「障害者（市助成）」…所得税・市民税を利用 となります。
22 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 5.3 標準化対象外関連システムとの連携 別紙2_関連システム整理表 No5「医療費助成（小児・障がい）」について、現行システムで利用している他システムデータをご教示ください。 住記、税、国保（資格）、後期（資格）、身障手帳、療育手帳、精神手帳、生保を利用されている認識ですが、合っていますでしょうか。 | ご質問いただいた他システムデータ住記等以外にも児童扶養手当も利用しています。
23 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 5.3 標準化対象外関連システムとの連携 別紙2_関連システム整理表 No5「医療費助成（小児・障がい）」について、現行システムの機能にて国保連へ送付する医療費助成の資格情報を作成されているか否かをご教示ください。 | 現行システムの機能で国保連へ送付する医療費助成の資格情報を作成しています。前月末医療費助成の資格情報を当月15日頃に国保連に送付しています。
24 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 5.3 標準化対象外関連システムとの連携 別紙2_関連システム整理表 No6「はりきゅうマッサージ助成券発行富士通作成マクロ」について、現行製品名称に「EXCEL」と記載されていますが、「ACCESS」ではないでしょうか。 また、連携先に「住記、税」と記載されており、助成券発行に際に「住記、税」の情報が必要と認識しています。現行のACCESSは、「住記、税」の情報を連携ファイルから取込する形ではなく、「住記、税」が連携された他業務システムのDBを直接参照している形式と認識しておりますが、その内容で問題ないでしょうか。 | 「はりきゅうマッサージ助成券発行富士通作成マクロ」については、ご指摘のとおり「ACCESS」です。また、連携先については「住記、税」が連携された他業務システムのDBを直接参照している形式という認識で問題ありません。
25 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 別紙1_機能要件一覧 No55、56 障害者福祉のシステム機能要件として「納付書」に関する記載がございます。 障害者福祉の事業において「納付書」を使用することは無いように考えますがこちらは記載誤りでしょうか。 | ご認識のとおり、記載誤りです。 別紙1「機能要件一覧」No.55及びNo.56における障害者福祉の「納付書」に関する記載は誤りであり、当該機能の利用は想定していません。そのため、当該「納付書」に係る機能、帳票、設定、テスト等を提案又は見積に含める必要はありません。 当該記載は、必要に応じて修正します。
26 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 1.5.3 本体必須範囲と追加提案範囲の明確化 「令和10年度内運用保守（ガバメントクラウド利用料を含む）」と記載があります。 ガバメントクラウド利用料は貴市と受託者間で契約・請求支払いが発生するものではないため、 提案価格には含まれない認識ですが合っていますでしょうか。 | 提案価格には入りませんが、補助金申請に必要なため、費用は抑えておきたいです。 ご認識のとおり、ガバメントクラウドのインフラ利用料（クラウドサービスプロバイダの従量課金分等）については、本市から国等への直接支払いを想定しているため、本プロポーザルの提案価格（契約対象金額）には含めないでください。 ただし、本市の今後の予算確保及び国への補助金申請等の根拠とするため、提案システムを本稼働させた場合に想定される「ガバメントクラウド利用料の概算額（月額及び年額）」については、必ずご提示ください。提示方法については、見積書の備考欄に内書きするか、別紙参考見積として提案価格とは明確に分けて記載してください。 なお、インフラ利用料そのものは提案価格に含みませんが、ガバメントクラウド上でのシステムの運用保守・監視等に係る「作業費（役務費）」や、システム提供に伴う各種ライセンス費用等については、本業務の契約範囲として提案価格に含めてください。
27 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 様式3-12_１追加提案事項に係る提案書及び参考見積書（指定業務分） 標準化対象外関連システムとの連携、標準化対象外業務の更新に係る費用は各システムごとにご提示が必要かと思いますが、記載方法についてご教示ください。 | 標準化対象外関連システムとの連携、標準化対象外業務の更新に係る費用については、各システム又は各業務単位で内容及び費用が判別できるように記載してください。 記載にあたっては、例えば以下のように、対象システムごとに内訳を整理してください。 項目 記載内容の例 対象システム名…別紙2「関連システム整理表」に記載のシステム名 対応内容…………連携方式変更、標準レイアウト対応、設定変更、改修、テスト支援等 初期費用…………設計、構築、改修、設定、移行、テスト等に係る費用 運用・保守費用…稼働後の保守、連携監視、問合せ対応等に係る費用 前提条件…………相手方システム側の対応範囲、標準API・標準レイアウト利用の有無等 備考………………別途協議事項、対象外事項、費用変動要因等 なお、様式上記載欄が不足する場合は、行を追加する、又は別紙を添付するなどして、対象システムごとの費用及び対応内容が確認できるようにしてください。 当該費用は、様式の位置付けに従い、追加提案事項に係る参考見積として、本体提案価格との関係が分かるように記載してください。
28 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 実施要領 20.7 稼働時期の延期等に係る取扱い 実施要領21ページ「20.7 稼働時期の延期等に係る取扱い」には、受託者の責による遅延の場合、現行システムの延長費用等を追加負担する旨が明記されています。これは本業務の重大なリスクと認識しております。選定において、提案者が過去に本市と同等規模の自治体で、同様の標準化移行プロジェクトを計画どおり完遂した実績や、具体的なリスク管理計画の実現性は、どの程度重視されるのでしょうか。 | 稼働時期の延期等に係る取扱いについては、実施要領に記載のとおりです。受託者の責めに帰すべき事由により稼働時期が延期となった場合は、現行システムの延長費用等について、実施要領に基づき取り扱うものとします。 選定においては、最優秀提案者選定基準に基づき、価格のみではなく、提案内容、実施体制、工程管理、移行計画、リスク管理、類似業務実績等を総合的に評価します。 特に、標準化移行においては、計画どおりの稼働に向けた実現性が重要であるため、以下のような内容は評価上の確認対象となります。 ・本市と同等規模又は類似条件の自治体における導入・移行実績 ・標準準拠システムへの移行実績 ・データ移行、文字同定、外部連携、テスト、本稼働支援に係る具体的な計画 ・遅延リスク、品質リスク、関係事業者調整リスク等への対応方針 ・課題管理、進捗管理、品質管理、意思決定支援の具体性 ・令和11年1月本稼働に向けた工程の妥当性及び実現可能性 ただし、具体的な評価配点や評価方法については、最優秀提案者選定基準に定める範囲によるものとし、個別項目の評価の詳細は公表している基準に従います。
29 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | プロポーザル仕様書 3.7 データ移行要件 データ移行に関し、現行システムからのデータ抽出は現行ベンダーが現行ベンダー独自のレイアウトでデータ抽出を実施すると理解しております。しかし、抽出されたデータが新システムでの取り込み時にエラーとなった場合、現行システムでのデータ修正は貴市にて実施、新システムでの移行プログラムの改修が必要となった場合、すべて受託者の責任と費用負担の範囲内と解釈してよろしいでしょうか。 | データ抽出のレイアウトに関するご認識が異なります。 現行システムからのデータ抽出については、現行システム独自のレイアウトではなく、**本市が指定する「地域情報プラットフォーム」の標準仕様に基づくフォーマット（レイアウト）**にて、現行システム事業者が出力・提出することを想定しています。 ただし、具体的な抽出条件やファイルの受け渡し方法等については、本市、受託者及び現行システム事業者で調整のうえ確認するものとします。 抽出されたデータを新システムへ取り込む際にエラーが発生した場合は、まず原因調査及び切り分けを行い、原因に応じて以下の通り対応するものとします。 原因区分、対応の考え方 ・現行データ自体の誤り、欠損、不整合等… 本市が主管課確認を行い、必要に応じて現行システム側での修正又は補正方針を判断します。 ・現行システムからの抽出仕様、抽出条件、抽出データの不備… 本市、現行システム事業者及び受託者で原因を確認し、対応方法を協議します。 ・受託者が作成した変換仕様、マッピング、移行プログラム、取込処理等の不備… 受託者の責任において、契約範囲内で改修、補正、再移行、再検証等を実施してください。 ・当初仕様に含まれない新たな変換要件、補正要件等… 対応範囲、役割分担、費用負担及びスケジュールを別途協議します。 したがって、新システム側の移行プログラムの不備又は受託者が定めた変換仕様等に起因する改修は、受託者の責任及び費用負担の範囲内とします。 一方で、現行データ自体の修正、主管課判断を要する補正、現行システム側の抽出仕様変更、又は当初想定を超える追加的なデータ整備が必要となる場合は、本市、受託者及び関係事業者で対応方法を協議するものとします。
30 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 5.3 標準化対象外関連システムとの連携 別紙2_関連システム整理表 標準準拠システムとの連携テストにおいて、既存の関連システム側に起因すると思われる問題が発生した場合、その原因調査、改修要否の判断、および関連システム事業者との調整の主体は、受託者と貴市のどちらが担う想定でしょうか。プロジェクトを円滑に進めるため、責任分界点を明確にしたく存じます。 | 標準準拠システムと標準化対象外関連システムとの連携テストにおいて問題が発生した場合は、受託者が本業務の範囲に係る一次調査、原因切り分け及び対応案の整理を行うことを想定しています。 具体的には、受託者は、標準準拠システム側の連携設定、連携データ、連携仕様、標準API又は標準レイアウトへの適合性、エラー内容等を確認し、問題の原因が標準準拠システム側、関連システム側、ネットワーク・環境側、運用手順側のいずれにあるかを切り分けてください。 関連システム側に起因すると考えられる問題については、本市が関連システム事業者との契約関係に基づく調整主体となります。ただし、受託者は、技術的な説明、調査資料の作成、打合せ参加、対応方針の検討、再テスト支援等、プロジェクト推進に必要な支援を行ってください。 責任分界の考え方は以下のとおりです。 区分 主体 標準準拠システム側の設定、連携機能、出力・取込処理の不備 受託者 標準API、標準レイアウト等への適合確認 受託者 関連システム側の仕様、設定、改修、不具合対応 本市及び関連システム事業者 関連システム事業者との契約上の調整 本市 技術的な原因調査、切り分け、会議参加、再テスト支援 受託者 仕様書に明示されていない追加連携、個別改修 別途協議 なお、関連システム側の改修が必要となる場合の費用負担及びスケジュールについては、当該関連システムの契約内容等を踏まえ、本市と関係者で協議するものとします。
31 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 別紙2_関連システム整理表 No15 スマート窓口 当該システムは、標準化対象外でありながら、住民記録システムと連携し、現在の窓口業務の根幹を担っていると認識しております。標準準拠システムへの移行にあたり、この既存の業務フローを、令和11年1月の本稼働と同時に再現することは、市民サービスを維持する上で極めて重要な要件という理解でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおり、No.15「スマート窓口」については、窓口業務に関係するシステムであるため、令和11年1月の本稼働時点において、市民サービスに支障が生じないよう業務継続性を確保することは重要です。 ただし、既存の業務フローを完全に同一の形で再現することを前提とするものではありません。標準準拠システムの仕様、標準API又は標準レイアウト、スマート窓口側の仕様等を踏まえ、必要に応じて連携方式や業務運用の見直しを行うものとします。 仕様書等に示す範囲を超える追加対応が必要となる場合は、本市、受託者及び関係事業者で別途協議します。
32 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | プロポーザル仕様書 3.5 ガバメントクラウド及び接続環境要件 3「環境設計」 全システムで生成される連携データを一元的に集約・保管するために、ガバメントクラウド上にオブジェクトストレージを構築することが不可欠であると考えます。 つきましては、「環境設計」および「環境構築」の業務範囲には、このオブジェクトストレージの設計・構築、および各業務システムからデータを集約するための連携設定までが含まれており、それに要する費用は本体提案価格に含めるべき必須要件である、という認識で相違ないでしょうか。 | ガバメントクラウド及び接続環境については、仕様書に基づき、標準準拠システムの利用、外部連携、データ連携、運用管理等に必要な環境設計及び環境構築を行うものとします。 ただし、全システムで生成される連携データを一元的に集約・保管するために、ガバメントクラウド上にオブジェクトストレージを構築することを、本市が一律に必須要件として指定しているものではありません。 連携データの保管方式、連携基盤の構成、オブジェクトストレージの要否については、提案するシステム構成、標準準拠システムの仕様、ガバメントクラウドの利用方式、標準API又は標準レイアウトの利用方法、セキュリティ要件、運用要件等を踏まえ、提案者において適切な方式を提案してください。 なお、提案者の方式においてオブジェクトストレージの設計・構築、利用設定、連携設定等が必要となる場合は、その構成、利用目的、対象データ、保管期間、アクセス制御、運用管理方法及び費用を提案に含めてください。また、当該方式が本業務の実現に必要な前提となる場合は、必要な費用を本体提案価格又は該当する見積区分に含めてください。
33 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 別紙1_機能要件一覧 No.633、655 「PMH対応」(No655)については、PMH連携基盤との接続・データ連携対応を指す認識でよろしいでしょうか。 また、「予防接種デジタル化対応」(No633)との区分について、それぞれの対象範囲をご教示いただけますでしょうか。 | No.655「PMH対応」については、PMH連携基盤との接続及びデータ連携に係る対応を想定しています。具体的な対象範囲は、PMH連携基盤に係る国の仕様、接続方式、連携対象データ、運用方法等に基づき、対応可否及び対応方法を整理してください。 No.633「予防接種デジタル化対応」については、予防接種業務におけるデジタル化対応を想定しています。具体的には、予防接種に係る接種情報、予診情報、接種記録、接種券・接種勧奨、医療機関等との情報連携、住民向けサービスとの連携等、予防接種業務に関するデジタル化対応が対象となります。 両者の区分は、概ね以下のとおりです。 項目、主な対象範囲 No.633 予防接種デジタル化対応 予防接種業務そのものに係る機能、データ管理、業務運用、接種記録等のデジタル化対応 No.655 PMH対応 PMH連携基盤との接続、PMHを介した情報連携、接続仕様・連携仕様への対応 なお、PMHを介して予防接種情報を連携する場合など、両要件が一部重複又は関連する可能性があります。その場合は、提案において、それぞれの対応範囲、前提条件、実装方法、費用区分及び対応時期が分かるように記載してください。
34 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 別紙1_機能要件一覧 No.666 「KDBシステムからデータ移行した際に出力された外字データを修正できること」との記載がございますが、データ移行の対象となるデータについてご教示ください。併せて、対象データの名称（ファイル名、テーブル名等）及びデータ内容についてもご教示 願います。 | 対象となるデータは以下のとおりです。 国保連端末から住民情報系端末へのデータ連携 ・健康診査結果情報データ ・健康診査結果データ ・保健指導情報データ ・詳細な健康診査項目のデータ ・保健指導利用券データ ・受診券情報登録データ（一部外字データを含む） 住民情報系端末へから国保連端末へのデータ連携 ・人間ドックの結果データ
35 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 別紙2_関連システム整理表 別紙2_関連システム整理表のNo1,2については、共通機能になるため、標準化対象外関連システムには該当しない認識でよろしいでしょうか。 | 別紙2「関連システム整理表」のNo.1及びNo.2については、共通機能として整理しており、標準化対象外関連システムとして個別に見積・提案いただく対象ではありません。 ただし、提案システムの構成上、当該共通機能との接続、認証、権限管理、設定等が必要となる場合は、本業務の実施に必要な対応として提案内容及び本体提案価格に含めてください。
36 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 公募型プロポーザル仕様書 5.3 標準化対象外関連システムとの連携 別紙2_関連システム整理表 別紙2_関連システム整理表のNo3,30,31,33,42については、「考慮不要」という記載がございます。 当該システムについては、既存事業者と標準準拠システムとの連携対応を検討・実装するため、提案対象外の認識でよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりではありません。 別紙2「関連システム整理表」のNo.3、No.30、No.31、No.33、No.42に記載の「考慮不要」とは、標準化対応期間中における契約期間、利用期限、更新時期等について、提案者において考慮する必要がないという意味です。 標準準拠システムとの連携対応の検討・実装が不要であるという趣旨ではありません。 当該システムとの連携が必要となる場合は、仕様書5.3及び別紙2に基づき、必要な連携対応を提案対象に含めてください。
37 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 実施要領13 企画提案書の作成に関する事項 13.1 基本事項 13.1 基本事項「1. A4 版、縦、横書き、左綴じ、両面印刷を基本とする。A3 版を用いる場合は、A4 版2 ページ相当として扱う。」とありますが、A4 版、横、横書き、長辺綴じ、両面印刷で作成しても差し支えないでしょうか。 | 企画提案書は、実施要領13.1に記載のとおり、A4版、縦、横書き、左綴じ、両面印刷を基本とします。ただし、視認性等を考慮し、A4版、横、横書き、長辺綴じ、両面印刷で作成していただいても差し支えありません。なお、ページ番号を付し、審査時に確認しやすい構成としてください。A3版を用いる場合は、A4版2ページ相当として扱います。
質疑回答については適宜追加します。