様式3-8 記載例

データ移行方針書

1. データ移行の基本方針

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基本方針 | 現行システムから標準準拠システムへの移行にあたり、業務継続性、データ完全性、移行作業の確実性を最優先とする。移行対象、抽出条件、変換ルール、検証方法及び役割分担を明確化し、複数回の移行検証を通じて本番移行リスクを低減する。 |
| 移行対象業務 | 住民基本台帳、戸籍、戸籍の附票、印鑑登録、税務、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、国民年金、障害者福祉、児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援、就学、選挙人名簿管理、健康管理等、本業務対象19業務 |
| 移行対象データ | 現行システムに保有する住民情報、資格情報、賦課・収納情報、給付情報、履歴情報、宛名情報、帳票出力に必要な情報、各種マスタ、コード、外字・文字関連情報等 |
| 移行対象期間 | 現行業務の継続、照会、証明、法定保存、統計、監査対応等に必要な期間を対象とする。具体的な対象期間は業務ごとに本市と協議の上、移行設計書に定める。 |
| 移行回数 | サンプルデータによる事前検証、全件データによるテスト移行、本番移行リハーサル、本番移行を基本とする。健康管理システムの先行稼働又は過渡期対応が必要な場合は、別途必要な移行検証を実施する。 |
| 本番移行方式 | 現行システムから抽出されたデータを受領し、変換、チェック、補正、取込、件数確認、業務確認を実施する。本番移行時は移行手順書に基づき、作業時間、体制、切戻し手順、判定基準を明確にした上で実施する。 |
| 移行判定の考え方 | 件数一致、主要項目一致、文字変換結果、業務別確認結果、不整合対応状況、残課題の影響度を総合的に確認し、本市が本稼働可否を判断できるよう移行結果報告書を提出する。 |

2. 移行対象データ

| No | 業務 | 移行対象データ | 移行範囲 | 移行方式 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住民基本台帳 | 住民情報、世帯情報、異動履歴、住民票記載事項、宛名情報、証明発行関連情報等 | 本市と協議の上、業務継続及び照会に必要な範囲 | 現行システムから抽出されたCSV等を変換し、標準準拠システムへ取込 | 外字・文字要件、宛名連携、証明発行への影響を重点確認 |
| 2 | 税務 | 個人住民税、法人住民税、固定資産税、軽自動車税、収納、滞納、賦課履歴、納税義務者情報等 | 現年度、過年度、照会・収納・証明に必要な範囲 | 抽出データを業務別移行マッピングに基づき変換・取込 | 年度更新、賦課、収納、証明、大量帳票への影響を確認 |
| 3 | 国民健康保険 | 資格、賦課、収納、給付、所得情報、世帯情報、保険証・通知関連情報等 | 資格管理、賦課、給付、収納及び照会に必要な範囲 | 現行データを変換し、コード・資格履歴等の整合性を確認後取込 | 後期高齢者医療、介護保険、所得連携との整合性に留意 |
| 4 | 介護保険 | 被保険者情報、資格、認定、賦課、収納、給付、減免、通知関連情報等 | 業務継続、照会、保険料算定及び関係機関連携に必要な範囲 | 抽出データを変換し、認定履歴・賦課情報等を検証後取込 | 国保連合会等との連携、所得連携を確認 |
| 5 | 福祉・子育て | 障害者福祉、児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援、就学、健康管理等の資格、認定、支給、通知、履歴情報 | 各制度の業務継続、支給、通知、統計、照会に必要な範囲 | 業務別に移行仕様を整理し、変換、取込、業務確認を実施 | 健康管理は令和10年4月先行稼働又は過渡期対応を考慮 |

3. 移行作業工程

| 工程 | 主な作業内容 | 本市 | 受託者 | 現行システム事業者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移行計画 | 移行計画書作成、対象整理 | 確認・承認 | 主体 | 協力 |
| データ抽出 | 現行データ抽出 | 調整・指示 | 支援 | 主体 |
| データ分析 | 項目確認、コード確認、不整合確認 | 確認 | 主体 | 協力 |
| 変換設計 | 移行マッピング、変換ルール作成 | 確認 | 主体 | 協力 |
| テスト移行 | 移行リハーサル、結果確認 | 確認 | 主体 | 協力 |
| 本番移行 | 本番移行、稼働判定支援 | 判断 | 主体 | 協力 |
| 移行後確認 | 件数確認、業務確認 | 主体 | 支援 | 協力 |

4. 移行リハーサル計画

| 回数 | 実施時期 | 対象範囲 | 主な確認内容 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1回目 | 令和9年度末頃 | 代表業務のサンプルデータ | データ抽出形式、項目対応、文字変換、コード変換、取込可否の確認 | 移行検証結果報告書、課題一覧、移行マッピング案 |
| 2回目 | 令和10年度夏頃 | 対象19業務の全件データ | 件数確認、主要項目確認、不整合抽出、業務別確認、性能・処理時間確認 | 全件テスト移行結果報告書、不整合一覧、対応方針 |
| 3回目 | 令和10年度秋から冬頃 | 本番相当データ及び本番相当手順 | 本番移行手順、作業時間、体制、切戻し手順、稼働判定資料の確認 | 本番移行リハーサル結果報告書、本番移行手順書、稼働判定資料案 |

5. 移行時の課題・リスクと対応策

| No | 課題・リスク | 想定影響 | 対応策 | 本市への依頼事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 現行データの項目定義、コード体系、履歴保持方法が新システムと異なる | 変換ルールの複雑化、不整合発生、確認作業増加 | 早期にデータレイアウト、コード表、業務ルールを確認し、移行マッピング及び変換ルールを整理する | 現行仕様、コード表、運用ルール、過去資料の提供 |
| 2 | 外字、異体字、文字同定結果の確認に時間を要する | 氏名、住所、証明書、通知書等で表示差異が発生する可能性 | 文字要件対応計画を作成し、外字一覧、同定候補、変換テーブルを段階的に確認する | 業務主管課による文字確認、未同定文字の判断 |
| 3 | 本番移行時の作業時間が想定を超過する | 本稼働遅延、切戻し判断への影響 | リハーサルで処理時間を計測し、作業手順の並列化、事前準備、判定ポイントを明確化する | 本番移行時の業務停止可能時間、判定体制の確認 |
| 4 | 現行システム事業者との調整に時間を要する | 抽出仕様確定、データ提供時期、検証工程に影響 | 早期に三者協議を設定し、抽出仕様、提供形式、役割分担、期限を明確化する | 現行事業者との調整窓口設定、協議参加 |
| 5 | 健康管理システムの先行稼働又は過渡期対応が必要となる | 先行移行、暫定運用、連携方式の追加検討が必要 | 健康管理業務について個別移行計画を作成し、先行稼働可否、過渡期運用、連携方法を整理する | 業務継続に必要な最低要件、連携対象、運用条件の確認 |

6. 外字・文字要件対応

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 現行外字調査方針 | 現行システムで使用している外字、文字コード、過去の文字同定成果物、外字利用状況を調査し、業務別、使用頻度別、証明・通知等への影響別に整理する。 |
| 文字同定支援方針 | 行政事務標準文字、文字情報基盤等の国の方針を踏まえ、現行外字に対する同定候補を提示し、本市が判断できる比較資料を作成する。 |
| 変換テーブル整備方針 | 本市が確認した同定結果に基づき、現行文字から新システムで使用する文字への変換テーブルを作成し、移行テスト及び帳票確認において検証する。 |
| 未同定文字の対応方針 | 未同定文字については、業務影響、使用頻度、証明・通知への影響を整理し、代替文字、画像管理、備考管理等の対応方針を本市と協議する。 |
| 業務主管課による確認方法 | 外字一覧、同定候補一覧、帳票サンプル、画面表示例等を提示し、業務主管課が確認できる形で確認票を作成する。確認結果は課題管理表により管理する。 |