## 1. 役割分担の前提
様式3-13
1. 役割分担の前提
項目 | 内容
提案者名 | ○○株式会社
役割分担の考え方 | 本業務全体の統括、標準準拠システムの導入、データ移行、システム連携、ガバメントクラウド対応、テスト、研修、本稼働支援及び運用保守は受託者が主体となって実施する。本市は業務要件の確認、各種判断、承認、受入確認及び庁内調整を行う。現行システム事業者及び関連システム事業者は、現行仕様、データ抽出、連携仕様確認等について協力する。
前提条件 | 現行システムからのデータ抽出は、本市の指示のもと現行システム事業者が実施することを前提とする。関連システム側の改修、設定変更、テスト対応等が必要となる場合は、当該関連システム事業者の協力又は別途契約が必要となる場合がある。
本市への依頼事項 | 業務主管課との調整、現行資料の提供、現行システム事業者及び関連システム事業者との協議設定、要件・移行結果・テスト結果の確認、各種判断及び承認をお願いする。
関連事業者との調整方針 | 受託者が本市と協議の上、関連システムごとの連携要否、責任分界、仕様確認事項、作業範囲、費用負担、スケジュールを整理する。必要に応じて三者協議又は個別協議を実施し、課題管理表により進捗を管理する。

## 2. 全体役割分担
様式3-13
2. 全体役割分担
No | 作業項目 | 本市 | 受託者 | 現行システム事業者 | 関連システム事業者 | 備考
1 | プロジェクト管理 | 確認・承認 | 主体 | 協力 | 協力 | プロジェクト計画、進捗、課題、リスク、品質を管理
2 | 会議運営 | 参加・確認 | 主体 | 必要に応じ参加 | 必要に応じ参加 | 定例会、分科会、個別協議を実施
3 | 現行業務確認 | 主体 | 支援 | 協力 | 協力 | 業務主管課へのヒアリング、資料確認
4 | Fit&Gap・フィッティング | 判断・承認 | 主体 | 協力 | 協力 | 標準機能との差異、代替運用案を整理
5 | 標準機能への業務適合支援 | 判断・承認 | 主体 | 協力 | 協力 | 標準機能、設定、運用見直しによる対応を検討
6 | システム設定 | 確認 | 主体 | - | 必要に応じ協力 | 業務設定、権限、帳票、マスタ等
7 | データ移行計画 | 確認・承認 | 主体 | 協力 | 協力 | 移行対象、方式、回数、検証方法を整理
8 | 現行データ抽出 | 調整・指示 | 支援 | 主体 | 必要に応じ協力 | 抽出条件、形式、時期を調整
9 | データ変換・取込 | 確認 | 主体 | 協力 | - | 移行マッピング、変換、取込、検証
10 | 移行結果確認 | 主体 | 支援 | 協力 | - | 件数確認、主要項目確認、業務確認
11 | 外字・文字要件対応 | 判断 | 支援 | 協力 | 協力 | 外字調査、文字同定、影響確認
12 | 変換テーブル整備 | 確定 | 作成支援 | 協力 | 協力 | 本市判断に基づき変換テーブルを整備
13 | システム連携設計 | 確認・承認 | 主体 | 協力 | 協力 | 連携方式、項目、頻度、責任分界を整理
14 | 関連システム側改修 | 調整 | 必要に応じ支援 | 必要に応じ対応 | 主体 | 関連システム側の改修は原則関連事業者が実施
15 | テスト計画 | 確認・承認 | 主体 | 協力 | 協力 | システムテスト、連携テスト、移行テスト等
16 | 受入テスト | 主体 | 支援 | 協力 | 協力 | 本市による業務確認を支援
17 | 操作研修 | 参加 | 主体 | - | - | 利用者研修、管理者研修、資料提供
18 | 本番切替 | 判断・承認 | 主体 | 協力 | 協力 | 本番移行、切替判定、切戻し対応
19 | 本稼働支援 | 確認 | 主体 | 協力 | 協力 | 問い合わせ、初期障害、運用支援
20 | 運用保守 | 確認 | 主体 | 必要に応じ協力 | 必要に応じ協力 | 障害対応、問い合わせ、法改正、定期報告

## 3. 関連システム別役割分担
様式3-13
3. 関連システム別役割分担
No | 関連システム名 | 今回調達での取扱い | 連携要否 | 本市 | 受託者 | 関連事業者 | 主な確認事項
1 | 団体内統合宛名 | 継続利用 | 要 | 利用方針確認、関係課調整 | 連携方式確認、接続・試験支援 | 既存仕様提示、必要に応じ設定・試験対応 | 宛名番号連携、データ項目、連携頻度、エラー時対応
2 | 申請管理システム | 継続利用 | 要 | 業務利用範囲確認 | 連携要否整理、連携方式提案 | 仕様提示、必要に応じ改修・試験対応 | 申請データ取込、ステータス連携、添付書類の取扱い
3 | 番号連携サーバー | 継続利用 | 要 | 接続方針確認、関係機関調整 | 標準準拠システム側連携設計・試験支援 | 既存仕様提示、必要に応じ設定対応 | 情報提供ネットワーク連携、符号、照会・提供業務
4 | 認証基盤 | 継続利用 | 要 | 認証方式確認、利用者管理方針確認 | 認証連携設計、権限連携確認 | 認証仕様提示、必要に応じ設定対応 | シングルサインオン、ID管理、権限、異動時対応
5 | 帳票・印刷関連システム | 継続利用・別途協議 | 要 | 帳票対象、印刷運用確認 | 帳票出力方式、データ連携方式整理 | 印刷仕様提示、必要に応じ改修・試験対応 | 大量帳票、外部委託、封入封緘、文字印字、帳票レイアウト
6 | コンビニ交付関連システム | 別途更新又は継続利用を協議 | 要 | 証明書対象、契約方針確認 | 標準準拠システムとの連携方針提案、切替支援 | 既存仕様提示、必要に応じ更新・改修対応 | 住民票、印鑑、税証明、戸籍証明、J-LIS連携、切替時期

## 4. 責任分界上の留意事項
様式3-13
4. 責任分界上の留意事項
No | 項目 | 留意事項 | 対応方針
1 | 現行システム事業者との調整 | データ抽出、現行仕様確認、コード表、外字情報、連携仕様等について現行システム事業者の協力が必要となる。 | 本市、受託者、現行システム事業者による協議体を設け、抽出条件、提供形式、期限、確認方法を明確化する。
2 | 関連システム事業者との調整 | 標準化対象外システムとの連携について、関連システム側の改修、設定変更、費用、スケジュールが発生する可能性がある。 | 関連システムごとに責任分界、連携方式、改修要否、費用負担、試験方法を整理し、必要に応じて別途協議又は別契約とする。
3 | 連携仕様の確認 | 現行連携仕様と標準準拠システムの連携仕様が一致しない場合、変換、項目追加、運用変更が必要となる可能性がある。 | 連携一覧、項目定義、ファイル形式、連携頻度、エラー処理を確認し、連携設計書及びテスト計画に反映する。
4 | 追加費用が発生する場合 | 関連システム側改修、追加連携、帳票変更、機器追加、想定外のデータ補正等により追加費用が発生する場合がある。 | 本体必須範囲、追加提案範囲、参考見積範囲、別途協議範囲を明確化し、追加費用が見込まれる場合は事前に本市へ提示する。
5 | 作業遅延時の対応 | データ提供遅延、仕様確定遅延、関連システム改修遅延等により、テスト、研修、本番移行に影響する可能性がある。 | 課題管理表及びリスク管理表により早期に把握し、影響範囲、代替案、リカバリスケジュールを提示する。重要課題は定例会等で協議する。
6 | 障害発生時の一次切り分け | 障害原因が標準準拠システム、クラウド環境、庁内ネットワーク、端末、関連システムのいずれにあるか判別が必要となる。 | 受託者が一次受付及び初期切り分けを行い、原因に応じて本市、クラウド事業者、関連システム事業者へエスカレーションする。障害対応手順及び連絡体制を事前に整備する。