## 工事書類
鳥取市建築工事書類一覧表（様式、部数） 受注者用_H3004
| ・ | 鳥取市建築工事標準書式とは、公共建築工事標準仕様書1.1.5により受注者が書面を提出する場合の書式を指示するものです。
この書式は、特記により公共建築工事標準仕様書を適用する工事で使用してください。
| ・ | 一覧表に記載がない工事書類については、監督員と協議し作成してください。
| ・ | 提出部数欄＝基本的には、２部（正及び副を提出し、１部返却する。）とします。
| ・ | 提出部数には、正本又は副本の複写は含みません。
| ・ | 提出時期＝○○日は土日休日を含みません。
| ・ | 工事監理業務の有無等により、適宜修正して利用してください。。
工事監理業務がある場合は、請求書を除くすべての書類は監理業務受注者に提出するものとする。返却する場合もこれと同様とします。
工事監理業務がない場合の書類の保管は、「工事監理者Ｃ」を「鳥取市Ａ」と読み替えます。
| ・ | 工事監理者が保管すべき工事書類は工事監理業務完了時に鳥取市に引き渡すものとします。
| ・ | 作成した工事書類は、整理方法を参考に整理し、提出してください。
整理番号 | 様式 | 鳥取市建築工事 標準書式 最新Ｖ | 参考 資料 | 提出時期 | 書類名称 |  | 作成者 | 宛 先 | 配布先 |  | 書類保管 |  |  | 備 考 | 提出等の根拠
[9 empty] | 提出部数 | 返却部数 | 鳥取市Ａ | 工事監理者Ｃ | 工事受注者Ｄ
【１．契約時】
1 |  |  |  | 契約時 | 工事請負契約書 |  | 受注者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ | □ | ◎
2 |  |  |  |  | 分別解体等説明書 |  | 受注者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 建設リサイクル法第12条
3 |  |  |  |  | 覚書 |  | 受注者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | 工事監理業務の場合は、受注者と監理者で契約する | 印紙税法
4 |  |  |  |  | 消費税に係る届出書 |  | 受注者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○
5 |  |  |  |  | 環境管理に係る要請事項確認書 |  | 受注者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 鳥取市環境方針
6 | 検査契約課HP |  | 参考 | 契約後10日以内 | 現場代理人通知書 |  | 受注者 | 市長 | 2 |  | ◎ |  |  | 工事経歴書を添付する | 契約書10条第１項、鳥取市建設工事執行規則第31条
7 | 検査契約課HP |  | 参考 |  | 主任技術者等通知書 |  | 受注者 | 市長 | 2 |  | ◎ |  |  | 資格者証又は工事経歴書を添付する | 契約書10条第４項、鳥取市建設工事執行規則第32条
8 |  |  |  |  | 工事経歴書 |  | 受注者 | 市長 | 2 |  | ◎ |  |  | 監理技術者は資格者証添付する | 契約書10条
9 |  | 1H3004 | 参考 |  | 工事実績情報登録報告書 |  | 受注者 | 総括監督員 | 1 |  | ◎ |  |  | 工事実績情報（CORINS）にて登録 | 標準仕様書1.1.4、 現場説明書
10 |  |  |  | 契約締結後14日以内 | 請負代金内訳書 |  | 受注者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | 適用工事のみ | 契約書３条、鳥取市建設工事執行規則第25条
11 |  |  |  |  | 契約工程表 |  | 受注者 | 市長 | 2 |  | ◎ |  |  | 適用工事のみ | 契約書３条、鳥取市建設工事執行規則第25条
12 | 検査契約課HP |  |  | 前払金請求時 | 前払金請求書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 契約締結後請求するとき | 契約書34条
13 | 検査契約課HP |  | 参考 | 契約締結後１ヶ月以内 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 現場説明書
14 |  |  | 手引き |  | 建設業退職金共済組合掛金収納書の提出について（未購入理由） |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 現場説明書
15 |  | 2(1)V1.01 |  | 契約後遅延なく | 電気保安技術者通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ |  | 標準仕様書1.3.3、 特記仕様書
16 |  | 2(2)V1.02 |  |  | 電気保安責任者通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 工事用電力設備を設置する場合 | 標準仕様書1.3.4
17 | 1H2911 |  | 参考 |  | 火災保険等加入状況報告書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  | ● | 証券の複写を添付する | 契約書50条、現場説明書
18 |  | 3V1.01 |  | 随時 | 図面用ＣＡＤデータ貸与申請 |  | 現場代理人 | 建築住宅課長 | 1 |  | ◎ |  |  | CADデータの貸与を受ける場合 | 標準仕様書1.1.6
【３．工事中】
19 |  |  | 手引き | 施工計画時 | 総合施工計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 130万円未満の場合は簡素化できる | 標準仕様書1.2.2
20 |  |  |  |  | 工種別施工要領書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ |  | 改修標準仕様書1.2.1.1（電気）
21 |  | 参考45V1.00 |  |  | コンクリート打設計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 基礎、く体コンクリート 打設順序等を添付 | (標準仕様書6.6)
22 |  |  |  |  | 排出ガス対策型建設機械の使用計画書 ［ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。］ |  | 現場代理人 |  | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 施工計画書に記載し、完成時に報告書を提出する | 現場説明書４(3)
23 |  |  | 参考 |  | 工事安全計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ |  | 特記仕様書
24 |  |  |  |  | 停電作業計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 改修工事で、停電作業を行う場合 | 標準仕様書1.2.2
25 |  | 4V1.01 |  |  | 緊急連絡体制 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 3 | 1 | ◎ | ○ | ○ |  | 標準仕様書1.3.9
26 |  | 5V1.01 |  |  | 実施工程表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 3 | 1 | ◎ | ○ | ○ |  | 標準仕様書1.2.1
27 |  |  | 記載例 |  | 再生資源利用計画書 〃 利用促進計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ |  | 注２
28 |  | 6V1.03 | 参考 | 施工前 | 施工体制報告書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  |  |  |  | １部は必ず現場に保管、完了後５年間保存 契約書（明細を含む）の複写を添付し提出すること | 標準仕様書1.1.5、現場説明書、 建設業法第24条の７、 入札契約適正化法第15条
29 | 検査契約課HP |  |  |  | 施工体制台帳 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 1
30 | 検査契約課HP |  |  |  | 施工体制台帳（下請負人に関する事項） |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 |  | ◎ |  | ●
31 | 検査契約課HP |  |  |  | 再下請負通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 1
32 | 検査契約課HP |  |  |  | 再下請負通知書（再下請負人に関する事項） |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 1
33 | 検査契約課HP |  |  |  | 施工体系図 |  | 現場代理人
34 |  | 参考9(2)V1.01 | 記載例 |  | 担当技術者 |  | 現場代理人
35 |  | 参考9(3)V1.00 | 記載例 |  | 役割分担表 |  | 現場代理人
36 |  | 参考9(4)V1.00 | 記載例 |  | 名札 |  | 現場代理人 | [6 empty] | 現場代理人、主任技術者、監理技術者、技能士、下請主任技術者 | 特記仕様書
37 |  | 参考9(5)V1.00 |  |  | 作業員名簿 |  | 現場代理人 | [6 empty] | 保険料の領収済通知書等の複写を添付 | 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
38 |  |  | 作成例 |  | 現場掲示物 | 現場掲示板 | 現場代理人 | [6 empty] | 現場内及び公衆の見やすい場所に掲示すること | （標準仕様書1.3.7、1.3.9）
39 |  | 4V1.01 |  |  |  | 緊急連絡体制 | 現場代理人 | [6 empty] | 公衆の見やすい場所に掲示すること | 標準仕様書1.3.9
40 | [5 empty] | 建設業の許可票等 | 現場代理人 | [6 empty] | 公衆の見やすい場所に掲示すること | 建設業法第40条
41 | [5 empty] | 建築基準法による確認済 | 現場代理人 | [6 empty] | 公衆の見やすい場所に掲示すること | 建基法第89条
42 | [5 empty] | 施工体系図 | 現場代理人 | [6 empty] | 現場内及び公衆の見やすい場所に掲示すること | 建設業法第24条の７ 入札契約適正化法第15条
43 | [5 empty] | 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識 | 現場代理人 | [6 empty] | 現場事務所及び工事現場の出入口等の見やすい場所
44 |  | 10V1.03 |  |  | 使用材料報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 機器承諾図、カタログ等を添付 | 標準仕様書1.4.2
45 |  |  |  |  | 建築材料・設備機材等品質性能評価書 |  |  |  | 2 | 1 | □ | ◎ | □ | 使用材料報告書と併せて提出
46 |  |  |  |  | コンクリート配合計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 試験成績書は随時最新版を追加する
47 |  |  |  |  | アスファルト配合設計書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○
48
49 | 2V1.01 |  |  |  | 支給材料受領書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書15条、鳥取市建設工事執行規則第36条
50 |  |  |  |  | 官公庁届出書類（届出者が市長の場合） |  | 現場代理人 |  |  |  | ◎ |  | ○ | *提出部数は法令等の定めによる
51 |  |  |  |  | 官公庁届出書類（届出者が受注者の場合） |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎ | *提出部数は法令等の定めによる | 標準仕様書1.1.3
52 |  | 参考 |  |  | 石綿の有無に関する事前調査結果報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | JATI協会事前調査モデル様式参照 | 石綿則第３条
53 |  | 参考 |  |  | 石綿有無事前調査詳細表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | JATI協会事前調査モデル様式参照
54 |  | 参考 |  |  | 現場掲示物 | 石綿の使用状況の調査結果 | 現場代理人 | [6 empty] | 公衆の見やすい場所に掲示すること
55 |  | 12H2911 |  | 当該工事施工前 | 施工管理技術者通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 場所打ちコンクリート杭地業、Ⅰ類コンクリートの製造工場、鉄骨製作工場、鉄骨工事の溶接作業及び溶融亜鉛めっき高力ボルト接合 | 標準仕様書1.3.2、4.5.2、7.1.4
56 |  | 13(1)H2911 | 参考 |  | 技能士通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 職業能力開発促進法による | 標準仕様書1.5.2、 特記仕様書
57 |  | 13(2)H2911 | 参考 |  | 技能資格者通知書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 公益法人に対する検査等の委託等に関する基準によるもの、労働安全衛生法によるもの | 標準仕様書1.5.3
58 |  |  |  |  | 施工図（原図） |  | 現場代理人 | 現場（一般）監督員 | 1 | 1 |  | □ | ◎ | 原図提出、受領印押印後返却 | 標準仕様書1.2.3
59 |  | 参考14V1.01 |  | 毎月 | 月間工程表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 3 | 1 | ◎ | ○ | ○ | 月末に翌月分を提出 （指示があれば作成する） | 標準仕様書1.2.1(d)
60 |  | 15(1)V1.01 |  |  | 段階確認報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 月末に翌月分を提出 | 標準仕様書1.5.4
61 |  | 15(2)V1.01 |  |  | 段階確認記録書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | その都度 （施工検査関係を含む） | 標準仕様書1.5.5、1.5.7
62 |  | 16V1.01 | 作成方法 |  | 工事履行（出来形）報告書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 3 | 1 | ◎ | ○ | ○ | 毎月末締めで5日までに （工期が３月未満の場合は不要） | 契約書11条 監理なしの場合は２部
63 | 13V1.01 |  |  |  | 建設業退職金共済証紙使用実績記録書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 |  |  |  |  | ◎ | 監督員等の求めに応じ提示する
64 |  |  |  |  | 建設業退職金共済証紙交付辞退届 |  | 下請業者 | 受注者 |  |  |  |  | ◎
65 |  | 参考40V1.01 |  |  | 工事安全訓練等実施状況報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 3 | 1 | ◎ | ○ | ○ | 低価格落札工事に適用 | 施工計画書
66 |  | 参考17(1)V1.00 |  | 毎週 | 週間工程表 |  | 現場代理人 | 一般監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 毎週金曜日（来週分を報告） （指示があれば作成する） | 標準仕様書1.2.1(d)
67 |  | 17(2)V1.01 |  |  | 工事週報 |  | 現場代理人 | 一般監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 毎週月曜日（先週分を報告） | 標準仕様書1.2.4(b)
69 |  | 18H2911 |  | その都度 | 休日・時間外作業願 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 標準仕様書1.3.5
70 |  | 19(1)V1.00 |  |  | 工事打合せ記録 |  | 現場代理人 | 主任（一般）監督員 | 3 | 1 | ◎ | ○ | ○ | 打合せ後すみやかに | 標準仕様書1.2.4
71 |  | 19(2)H3004 |  |  | 工事打合せ簿 |  | 現場代理人 | 主任（一般）監督員 | 3 | 1 | ◎ | ○ | ○
72 |  | 19(3)V1.00 |  |  | 近隣等折衝記録書 |  |  | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 標準仕様書1.3.7(f)
73 |  | 20(1)V1.01 |  |  | 現場指示書（発注者発議） |  | 監督員 | 現場代理人及び主任技術者 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 標準仕様書1.1.8
74 |  | 20(2)V1.01 |  |  | 現場協議書（受注者発議） |  | 現場代理人及び主任技術者 | 総括監督員又は主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 標準仕様書1.1.8
75 |  | 39V1.01 |  |  | 工法提案資料 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.5.8
76 |  |  |  |  | 工事写真（電子データ共） |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  |  |  | ◎ | 請求されたとき（材料搬入・各種試験等の写真を除く） | 標準仕様書1.2.4 （特記仕様書）
77 |  | 21(1)V1.02 |  |  | 工事材料搬入報告書 |  | 現場代理人 | 一般監督員 | 1 |  |  | ◎ | □ | 搬入毎（初回は機材検査記録、保管状況写真等を添付） | 標準仕様書1.4.3、1.4.4
78 |  |  |  |  | 材料試験報告書 |  | 現場代理人 | 一般監督員 | 1 |  |  | ◎ | □ | 試験完了後 | 標準仕様書1.4.5
79 |  | 参考21(2)V1.00 |  |  | 工事材料集計表 |  | 現場代理人 | 一般監督員 | 1 |  |  | ◎ | □ | 完成時 （参考数量との対比）
80 |  |  |  |  | 品質証明書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  |  | ◎ | □ | 材料搬入報告書と併せて提出 （JIS,JASマーク表示品を除く） | 標準仕様書1.4.2
81 |  |  |  |  | 配合報告書・調合表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  |  | ◎ | □ | 材料搬入報告書と併せて提出 | 標準仕様書1.4.2(c)
82 |  | 参考47(1)V1.00 | 参考 |  | 鉄骨工事使用鋼材等報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  |  | ◎ | □ |  | 建築構造用鋼材の品質証明ガイドラインによる
83 |  | 参考47(2)V1.00 |  |  | 鉄骨工事使用鋼材等証明書 |  | 受注者 | 鉄骨製作工場 | 1 |  |  | ◎ | □ |  | 建築構造用鋼材の品質証明ガイドラインによる
84 |  |  |  |  | 原品証明書 |  | 現場代理人 |  | 1 |  |  | ◎ | □ | 材料搬入報告書と併せて提出
85 |  |  |  |  | 規格証明書 |  | 現場代理人 |  | 1 |  |  | ◎ | □ | 材料搬入報告書と併せて提出
86 |  | 22(1)V1.01 |  |  | 一工程の施工の確認及び報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 施工完了後又は施工中 | 標準仕様書1.2.4(2)、1.5.4
87 |  | 参考22(2)V1.00 |  |  | 施工の確認及び報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 施工完了後又は施工中
88 |  |  |  |  | 杭打ち工事等施工報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 施工完了後 | 標準仕様書4.2.5
89 |  | 参考45V1.00 |  |  | コンクリート打設報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ |  | (標準仕様書6.6)
90 |  | 44(1)V1.01 |  |  | 外壁等施工数量調査報告書 |  | 受注者 | 総括監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 施工数量調査完了後 | 改修標準仕様書1.5.2
91 |  | 44(2)V1.01 |  |  | 外壁等改修完了報告書 |  | 受注者 | 総括監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 調査箇所補修完了後
92 |  | 参考46V1.00 |  |  | 設計図書の照査に関する確認報告書 |  | 主任技術者 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | 照査完了後 | 契約約款第18条第１項から第５号
93 |  | 23(1)V1.00 |  | 休止時 | 現場休止届 |  | 統括安全衛生責任者 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | 休止時（夏期、冬季ほか）
94 |  | 23(2)V1.00 |  |  | 現場休止時保安体制結果報告 |  | 統括安全衛生責任者 | 総括監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ | 休止後（夏期、冬季ほか）
95 |  |  |  | 発生土、再生資材の引渡し時 | 建設発生土の受入可否報告 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  | ◎ |  |  | 搬出する１か月前 | 現場説明書
96 |  |  |  |  | 再生資材の納入可否報告 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  | ◎ |  |  | 搬入の１か月前 | 現場説明書
97 |  | 24H2911 |  | 発生材の引渡時 | 発生材報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 引渡しを要するもの | 標準仕様書1.3.11(b)(1)
98 |  | 25(1)V1.01 |  | 発生材の処分時 | 建設廃棄物処理計画書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.3.11
99 |  | 25(2)V1.00 |  |  | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | □ | ◎ | ○ | 改修工事または解体工事の場合 | 標準仕様書1.3.11
100 |  |  |  |  | 契約書又は中間処理委託契約書 |  | 受注者 |  | - |  |  |  | ◎ | 原本 | 標準仕様書1.3.11
101 |  |  | 表示方法 |  | 運搬業者許可書(複写) |  |  |  | - |  |  |  | ◎ | 委託契約書に添付 | 標準仕様書1.3.11
102 |  |  |  |  | 廃棄物処理許可書(複写) |  |  |  | - |  |  |  | ◎ | 委託契約書に添付 | 標準仕様書1.3.11
103 |  |  |  |  | 再生利用認定証(複写) |  |  |  | - |  |  |  | ◎ | 委託契約書に添付 | 標準仕様書1.3.11
104 |  |  |  |  | マニフェスト伝票（Ｅ票） |  | 現場代理人 |  | - |  |  |  | ● | 原本 | 標準仕様書1.3.11、 監理指針1.3.11
105 |  |  | 参考 |  | フロン回収行程管理票 |  | 現場代理人 | 市長又は施設管理者 | 1 | 1 | ○ |  | ◎ | 処分後、引取証明書を提出 （破壊証明書を添付） | 標準仕様書1.3.11
106 | 5(1)V1.01 |  |  | 請求しようとする時 | 是正等措置請求書（発注者） |  | 市長 | 受注者 | 1 |  |  |  | ◎ |  | 契約書12条
107 | 5(2)V1.01 |  |  | 請求しようとする時 | 是正等措置請求書（受注者） |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書12条
【４．安全関係】
108 |  | 参考 |  |  | 安全日誌 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ●
109 |  | 参考 |  |  | 新規入場時等教育実施報告書 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ● | 全建統一様式第11号参照 （保険加入状況を確認すること）
110 |  | 参考 |  |  | 安全ミーティング・危険予知報告書 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎ | 全建統一様式第13号参照
111 |  | 参考 |  |  | 足場点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎ | 仮設工業会参照
112 |  | 参考 |  |  | 車輌系建設機械作業開始前点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎
113 |  | 参考 |  |  | 使用ワイヤー点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎
114 |  | 参考 |  |  | 型枠支保工点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎
115 |  | 参考 |  |  | 土止支保工点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎
116 |  | 参考 |  |  | パトロール点検表 |  | 現場代理人 | [5 empty] | ◎
117 |  |  | 参考 |  | 化学物質等安全データシート(MSDS) |  | 製造者 | [5 empty] | ◎ | 現場に常備 | 標準仕様書1.3.10(b)
118 |  |  |  | 施工前 | 現場掲示物 | 労災保険関係成立票 | 現場代理人 | [5 empty] | ◎ | 工事現場の出入口等の見やすい場所 | 労働者災害補償保険法施行規則第49条
119 | [5 empty] | 作業主任者 | [6 empty] | ◎ | 工事現場の出入口等の見やすい場所 | 労働安全衛生規則第18条
120 | [5 empty] | 安全衛生推進者等 | [6 empty] | ◎ | 工事現場の出入口等の見やすい場所 | 労働安全衛生規則第12条の4
121 | [5 empty] | 安全標識（お願い表示板ほか） | 現場代理人 | [5 empty] | ◎ | 現場の必要か所に標示
【５．設計変更】
122 | 検査契約課HP |  |  | 延長が必要な時 | 工期延長願 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書21条、鳥取市建設工事執行規則第41条
123 |  |  |  | 契約時 | 変更工事請負契約書 |  | 受注者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ | □ | ◎
124 |  | 1V1.01 | 参考 | 契約後10日以内 | 工事実績情報登録報告書（変更時） |  | 受注者 | 主任監督員 | 1 |  | ◎ |  | ● | 工事実績情報（CORINS）にて登録 請負金額2,500万円未満を除く | 標準仕様書1.1.4、現場説明書、監理指針1.1.4
125 | 検査契約課HP |  |  | 契約後14日以内 | 変更工程表 |  | 受注者 | 市長 | 2 |  | ◎ |  |  |  | 契約書19条
126 | 検査契約課HP |  |  |  | 請負代金（変更）内訳書 |  | 受注者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 契約書3条
127 |  |  |  | 契約後延滞なく | 変更実施工程表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 3 | 1 | ◎ | ○ | ○ |  | 標準仕様書1.2.1(b)
128 |  |  |  | 協議前 | 賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求 |  | 市長 | 受注者 | 1 |  |  |  | ◎ |  | 契約書25条
129 |  |  |  |  | 賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書25条
【６．代理人等変更】
130 | 検査契約課HP |  |  | 現場代理人を変更するとき | 現場代理人変更通知書 |  | 受注者 | 市長 | 2 |  | ◎ |  |  |  | 契約書10条第１項、鳥取市建設工事執行規則第32条
131 | 検査契約課HP |  |  | 主任技術者等を変更するとき | 主任技術者等変更通知書 |  | 受注者 | 市長 | 2 |  | ◎ |  |  | 工事経歴書を添付 | 契約書10条第４項、鳥取市建設工事執行規則第32条
【７．中間前払・既済部分払・中間検査】
132 | 検査契約課HP |  |  | 中間前払を請求するとき | 認定請求書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 中間前払選択の場合 | 契約書34条
133 | 検査契約課HP |  |  |  | 中間前払請求書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 中間前払選択の場合 | 契約書34条
134 | 検査契約課HP |  |  | 出来形部分払を請求するとき | 出来形部分等確認願 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 部分払選択の場合 | 契約書37条
135 |  |  | 作成方法 |  | 工事出来形部分等確認資料 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 工事出来形部分等確認資料の作成方法に基づく数量内訳書
136 | 検査契約課HP |  |  | 出来形部分確認後 | 出来形請求書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 部分払選択の場合 | 契約書37条
137 | 6V1.01 |  |  | 指定部分の工事が完了したとき | 指定部分工事完成通知書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書38条
138 |  |  |  |  | 指定部分完成写真（電子データ共） |  | 現場代理人 |  | 1 |  | ◎ |  |  | 完成通知と同時に提出する （着工前及び完成時に同一面を撮影する）
139 |  |  |  |  | 指定部分完成検査状況写真 |  | 受注者 | 検査員 | 1 |  | ◎ |  |  | 受検後すみやかに提出する
140 | 7V1.01 |  |  | 指定部分検査合格後 | 指定部分引渡書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書38条
141 | 検査契約課HP |  |  |  | 既済（指定）部分払請求書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 部分払い選択の場合 | 契約書38(37)条
142 |  |  | 写真台帳 | 中間検査前 | 現場状況写真（電子データ共） |  | 現場代理人 |  | 1 |  | ◎ |  |  | 受検時の現場の進ちょく状況写真を提出する
143 |  | 37V1.01 |  | 中間検査手直し完了後 | 手直し完了通知書 |  | 現場代理人 | 検査職員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○
144 |  |  | 写真台帳 |  | 中間検査状況写真 |  | 受注者 | 検査員 | 1 |  | ◎ |  |  | 受検後すみやかに提出する
【８．災害・事故・その他】
145 | 8(1) |  |  | 損害が生じた時 | 天災その他不可抗力による損害通知書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  | 写真、被災内訳書を添付 | 契約書29条
146 | 8(2) |  |  |  | 天災その他不可抗力による協議の通知について |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書29条
147 |  | 26(1)V1.00 |  | 事故発生時 | 事故等速報 |  | 受注者 | 主任監督員 | 1 |  | ◎ |  | □ | 建設工事事故データベースに登録 | 標準仕様書1.3.9、 現場説明書
148 |  | 26(2)V1.01 |  | 事故発生時 | 事故・故障報告 |  | 受注者 | 主任監督員 | 1 |  | ◎ |  | □ | 建設工事事故データベースに登録 | 標準仕様書1.3.9、 現場説明書
149 | 9(1)V2.01 |  |  | 必要時 | 工事中止通知書 |  | 市長 | 受注者 | 1 |  |  | □ | ◎ |  | 標準仕様書1.1.9、契約書20条
150 | 9(3)V1.01 |  |  |  | 工事一時中止に伴う工事現場の維持、管理等に関する基本計画書について |  | 受注者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 標準仕様書1.1.9、契約書20条
151 | 9(2)V2.01 |  |  |  | 工事中止解除通知書 |  | 市長 | 受注者 | 1 |  |  | □ | ◎ |  | 標準仕様書1.1.9、契約書20条
152 | 10(1)V1.01 |  |  | 契約後必要時 | 部分使用承諾願 |  | 市長 | 受注者 | 1 |  |  |  | ◎ |  | 契約書33条、鳥取市建設工事執行規則第57条
153 | 10(2)V1.01 |  |  |  | 部分使用承諾書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書33条、鳥取市建設工事執行規則第57条
【９．完成時】
154 |  | 27V1.01 |  | 残置予定の１か月前 | 仮設物残置承諾願 |  | 受注者 | 総括監督員 | 1 |  | ◎ |  | ○ |  | 契約書16条第３項
155 |  | 28V1.01 |  | 測定後 | 絶縁接地抵抗測定成績表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  | 記録書、写真、対象範囲を示した図面等と併せて提出 | 標準仕様書1.2.4(c)
156 |  | 29V1.01 |  |  | 照度測定成績表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  | （必要に応じ、試験方法を添付） | 標準仕様書1.2.4(c)
157 |  | 43V1.01 |  |  | 極性試験成績表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
158 |  | 30V1.01 |  |  | テレビ電界強度測定成績表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
159 |  | 31V1.01 |  |  | 水圧試験成績書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
160 |  | 32V1.01 |  |  | 満水・通水試験成績書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
161 |  | 33V1.01 |  |  | 気密試験成績書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ |  | 標準仕様書1.2.4(c)
162 |  | 34(1)V1.02 |  |  | 冷暖房・温度・騒音測定表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
163 |  | 34(2)V1.01 |  |  | 冷暖房測定表 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
164 |  | 35V1.01 |  |  | 浄化槽放流水質報告書 |  | 現場代理人 | 総括監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 特記仕様書
165 |  |  |  |  | その他の試験成績書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.2.4(c)
166 |  |  |  |  | 化学物質の濃度測定 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  |  |  |  | 標準仕様書1.5.9、 特記仕様書
167 |  |  |  | 実施後 | 再生資源利用実施書 〃 利用促進実施書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 全工事、建設副産物情報交換システムにより入力 | 注２
168 | 14V1.00 |  |  |  | 再資源化等報告書 |  | 市長 | 受注者 | 2 | 1 | ◎ |  |  |  | 建設リサイクル法第18条第１項
169 |  | 参考41V1.00 |  |  | 低騒音型建設機械等使用報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  | ◎
170 |  | 参考42V1.00 |  |  | 建設機械等のアイドリングストップの点検記録票 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 |  | ◎
171 |  |  |  | 社内検査後 | 社内完成検査報告書 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 |  | ◎ | ○ | 施工計画書で定めた様式による
172 |  |  |  | 検査前 | 完成図 |  | 現場代理人 |  | 契約図書による | [5 empty] | 標準仕様書1.7.1、1.7.2、 特記仕様書
173 |  |  |  |  | 機器完成図 |  | 現場代理人 | [7 empty] | 標準仕様書1.7.2、 特記仕様書
174 |  | 参考48V1.00 |  |  | 各室面積表 | [8 empty] | 学校、保育園、放課後児童クラブ等
175 |  |  |  |  | 保全に関する資料 |  | 現場代理人 | [7 empty] | 標準仕様書1.7.1、1.7.3、 特記仕様書
176 |  |  |  |  | 建築物等の利用に関する説明書 | [8 empty] | 建築物等の利用に関する説明書作成の手引き参照
177 |  |  |  |  | 機器取扱い説明書
178 |  |  |  |  | 機器性能試験成績書
179 |  |  |  |  | 官公署届出書類
180 |  |  |  |  | 主要な材料・機器一覧表
181 |  |  |  |  | 保証書
182 |  |  |  |  | 完成写真（電子データ共） |  | 現場代理人 | [7 empty] | 特記仕様書
183 |  |  |  |  | 官公庁届出書類（維持管理に必要なもの） |  | 現場代理人 | [7 empty] | 標準仕様書1.1.3
184 | 11V1.01 |  |  |  | 念書 |  | 受注者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ |  | ○
185 |  | 参考39V1.01 |  |  | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 |  | 現場代理人 | 主任監督員 | 2 | 1 | ◎ |  | ○ |  | 標準仕様書1.5.8、現場説明書
186 |  | 36V1.01 |  | 施工主体者検査後 | 施工主体者検査書 |  | 現場代理人 | 検査職員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 下検査用
187 | 検査契約課HP |  |  | 工事完成の日 | 完成通知書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書31条第１項
188 |  |  |  |  | 工事書類一覧表 |  | 受注者 | 検査員 | 1 |  | ◎ |  |  | 受検時
189 |  |  | 写真台帳 |  | 完成写真 |  | 受注者 | 検査員 | 1 |  | ◎ |  |  | 完成通知と同時に提出する （着工前及び完成時に同一面を撮影する）
190 |  |  | 写真台帳 |  | 完成検査状況写真 |  | 受注者 | 検査員 | 1 |  | ◎ |  |  | 受検後すみやかに提出する
191 | 検査契約課HP |  |  |  | 建設業退職金共済証紙使用実績報告書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎
192 |  | 1V1.01 | 参考 | 完成後10日以内 | 工事実績情報登録報告書（竣工時） |  | 受注者 | 主任監督員 | 1 |  | ◎ |  | ● | 工事実績情報（CORINS）にて登録 請負金額2,500万円未満を除く | 標準仕様書1.1.4、現場説明書 監理指針1.1.4
193 | 検査契約課HP |  |  | 完成検査合格後 | 引渡書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書31条第３項、鳥取市建設工事執行規則第55条
194 | 検査契約課HP |  |  |  | 完成請求書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書32条
195 | 検査契約課HP |  |  |  | 保証金払戻請求書、保証書に係る受領書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎
196 | 12H2911 |  |  |  | 予備品等引渡書（受注者→発注者） |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書31条第３項、鳥取市建設工事執行規則第55条
197 | 検査契約課HP |  |  | 修補完了のとき | 修補完了報告書 |  | 受注者 | 市長 | 1 |  | ◎ |  |  |  | 契約書31条第５項
198 |  | 37V1.01 |  | 手直し完了後 | 手直し完了通知書 |  | 現場代理人 | 検査職員 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 本検査用
199 | 4(3)V1.01 |  |  | 工事完成検査結果の通知日から20日以内 | 建設工事執行状況報告書 |  | 受注者 | 市長 | 2 | 1 | ◎ | □ | ○ | 低価格落札工事に適用 | 現場説明書
| 注１） 入札契約適正化法：公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 | [9 empty] | 書類保管：◎正本を保管、○副本を保管、□必要に応じ複写を保管
| ２） 下記による | [9 empty] | 原本提示するもの：●
| 再生資源利用計画書（実施書） |  |  |  | 再生資源利用促進計画書（実施書）
| 次のいずれか１つでも満たす建設資材を搬入する 建設工事 １．土砂・・・・・・・・・・1,000ｍ3以上 ２．砕石・・・・・・・・・・・500ｔ以上 ３．加熱アスファルト混合物・・200ｔ以上 |  |  |  | 次のいずれか１つでも満たす指定副産物を搬出する 建設工事 １．土砂・・・・・・・・・・1,000ｍ3以上 ２．コンクリート塊、 アスファルト・コンクリート塊、 建設発生木材 ・・・・・・・・・合計200ｔ以上
| 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第８条第１項 |  |  |  | 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第７条第１項
鳥取市公共工事関連要綱・要領集
Note on F84: 技術相談一覧（Q＆A） Ｑ13 [安全訓練等の実施について] 月当たり半日（２４０分）以上の安全訓練等について、日々の安全ミーティングやツール・ボックス・ミーティングを加算した時間と理解して良いか。 Ａ13 平成１１年３月に現場説明書が改正されたところであり、「工事着手後、作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間を割り当てて、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施する」こととなっている。○日々の安全ミーティングやツール ・ボックス・ミーティングにつ いても、安全に関する研修・訓練等に該当し、これらの合計が月当たり２４０分以上とならなければならない。
Note on F94: ※材料搬入時の検収写真は、材料搬入報告書に添付する 各種試験写真は、各種試験報告書に添付する ・仮設物の写真を撮影しておくこと ・各種安全対策の写真を撮影しておくこと ・施工記録写真は、目的を持って撮影すること ・記録した各種写真は、撮影箇所、基準値、測定値等を明確にし、整理すること
Note on F122: 技術相談一覧（Q＆A） Ｑ44 「排出事業者は、運搬受託者及び処分受託者から送付されるB2.D.E票を5年間保存すること。」となっていますが、工事完成検査の時には、A票だけの提出でよろしいですか? 又は、B2.D.E票のコピ－を提出しないといけないでしょうか。 Ａ44 コピー或いは原本を提出する必要はありません。工事検査時等に適切な処理が行われているか確認する事がありますのでＡ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票の準備をする必要があります。
原本確認を基本とする

## 整理方法
鳥取市営繕工事書類整理要領（案） |  |  | H3004
基本事項 | [5 empty] | 一般事項
・工事受注者から提出された工事書類（正・副）のうち、（正）を指導監督員又は監理業務受注者が整理することとする。 | [5 empty] | ・工事受注者は、監督員に提出し返却された書類を下表に従い整理することを標準とする。
・原本と記載された書類の写しの提出は1部とし、必要に応じ検査員又は監督員に原本を提示する。 | [5 empty] | ・工事写真及び完成図書は、完了検査合格後、指導監督員（監督員のうち鳥取市の職員をいう。）に提出する。
・指導監督員又は監理業務受注者は下表に従い、工事受注者が提出した書類を整理することとする。
・工事受注者は完成図書引渡し時において、工事書類の保管に必要な建築住宅課指定のケースを無償で提供することとする。
建築住宅課指定のケースは、透明オリタタミコンテナ（耐荷重20kg以上、40L又は50L、専用フタ共、積重ね可能タイプ）とする。ただし請負金額が5,000万円以上の工事に限る。
工事施工者 |  |  |  |  | 監理者 |  |  | No.1 | 指導監督員 |  |  | No.1
| 確認 | 工事書類一覧表 |  | 書類の取扱い |  | 工事書類一覧表 |  |  |  | 工事書類一覧表
契約関係 |  | 火災保険等加入状況報告書(原本) | 様式-1 | 提示する | 契約関係 |  |  |  | 契約関係 | 火災保険等加入状況報告書(正) | 様式-1 | 正本を整理・保管
[10 empty] | 工事実績情報登録報告書(正) | 標準書式-1 | 正本を整理・保管
[10 empty] | 図面用ＣＡＤデータ貸与申請(正) | 標準書式-3 | 正本を整理・保管
|  | 予備品等引渡書（受注者→発注者）(副) | 標準書式-12 | 検査後、引渡し不要 | [5 empty] | 予備品等引渡書（請負者→発注者）(正) | 標準書式-12 | 正本を整理・保管
|  | 発生材報告書(副) | 標準書式-24 | [6 empty] | 発生材報告書(正) | 標準書式-24
打合せ・協議関係 |  | 工事打合せ記録(副)※１ | 標準書式-19(1) | 検査後、引渡し不要 | 打合せ・協議関係 | 工事打合せ記録(複写) | 標準書式-19(1) | 正本を複写・保管 | 打合せ・協議関係 | 工事打合せ記録(正) | 標準書式-19(1) | 正本を整理・保管
|  | 工事打合せ簿(副)※１ | 標準書式-19(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 工事打合せ簿(複写) | 標準書式-19(2) | 正本を複写・保管 |  | 工事打合せ簿(正) | 標準書式-19(2) | 正本を整理・保管
|  | 現場指示書（発注者発議）(副) | 標準書式-20(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 現場指示書（発注者発議）(複写) | 標準書式-20(1) | 正本を複写・保管 |  | 現場指示書（発注者発議）(正) | 標準書式-20(1) | 正本を整理・保管
|  | 現場協議書（受注者発議）(副) | 標準書式-20(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 現場協議書（受注者発議）(複写) | 標準書式-20(2) | 正本を複写・保管 |  | 現場協議書（受注者発議）(正) | 標準書式-20(2) | 正本を整理・保管
|  | 工法提案資料(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 工法提案資料(正) |  | 正本を整理・保管
|  | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(副) |  | 検査後、引渡し不要 | [5 empty] | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(正) |  | 正本を整理・保管
施工計画関係 |  | 施工体制報告書(原本) | 様式-6 | 提示する | 施工計画関係 |  |  |  | 施工計画関係 | 施工体制報告書(正) | 様式-6 | 正本を整理・保管
|  | 施工体制台帳 | [7 empty] | 施工体制台帳
|  | 施工体制台帳（下請負人に関する事項） | [7 empty] | 施工体制台帳（下請負人に関する事項）
|  | 施工体系図 | [7 empty] | 施工体系図
|  | 総合施工計画書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 総合施工計画書(正) |  | 正本を整理・保管
|  | 緊急連絡体制 | 標準書式-4 |  |  | 緊急連絡体制 | 標準書式-4
|  | 実施工程表 | 標準書式-5 |  |  | 実施工程表 | 標準書式-5
|  | 工種別施工要領書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 工種別施工要領書(正) |  | 正本を整理・保管
|  | 工事安全計画書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 工事安全計画書(正) |  | 正本を整理・保管
|  | 停電作業計画書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 停電作業計画書(正) |  | 正本を整理・保管
|  | 電気保安技術者通知書(副) | 標準書式-2(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 電気保安技術者通知書(正) | 標準書式-2(1) | 正本を整理・保管
|  | 電気保安責任者通知書(副) | 標準書式-2(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 電気保安責任者通知書(正) | 標準書式-2(2) | 正本を整理・保管
|  | 施工管理技術者通知書(副) | 標準書式-12 | 検査後、引渡し不要 |  | 施工管理技術者通知書(正) | 標準書式-12 | 正本を整理・保管
|  | 技能士通知書(副) | 標準書式-13(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 技能士通知書(正) | 標準書式-13(1) | 正本を整理・保管
|  | 技能資格者通知書(副) | 標準書式-13(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 技能資格者通知書(正) | 標準書式-13(2) | 正本を整理・保管
材料関係 |  | 使用材料報告書(副) | 標準書式-10 | 検査後、引渡し不要 | 材料関係 | 使用材料報告書(正) | 標準書式-10 | 正本を整理・保管 | 材料関係
|  | 機器承諾図、カタログ等 |  |  |  | 機器承諾図、カタログ等
|  | 工事材料搬入報告書(副) | 標準書式-21 | 検査後、引渡し不要 |  | 工事材料搬入報告書(正) | 標準書式-21 | 正本を整理・保管
|  | 品質証明書 |  |  |  | 品質証明書
|  | 配合報告書・調合表 |  |  |  | 配合報告書・調合表
|  | 鉄骨工事使用鋼材等報告書（副） | 参考書式47(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 鉄骨工事使用鋼材等報告書（正） |  | 正本を整理・保管
|  | 規格証明書 |  |  |  | 規格証明書
出来形関係 |  |  |  |  | 出来形関係 | 業務履行報告書(副) |  | 検査後、引渡し不要 | 出来形関係 | 業務履行報告書(正) |  | 正本を整理・保管
|  | 工事履行（出来形）報告書(副2) | 標準書式-16 | 検査後、引渡し不要 |  | 工事履行（出来形）報告書(副1) | 標準書式-16 | 検査後、引渡し不要 |  | 工事履行（出来形）報告書(正) | 標準書式-16 | 正本を整理・保管
|  | 月間工程表(副) | 標準書式-14 | 検査後、引渡し不要 |  | 月間工程表(正) | 標準書式-14 | 正本を整理・保管
|  | 週間工程表(副) | 標準書式-17(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 週間工程表(正) | 標準書式-17(1) | 正本を整理・保管
|  | 工事週報(副) | 標準書式-17(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 工事週報(正) | 標準書式-17(2) | 正本を整理・保管
環境関係 |  | 建設廃棄物処理計画書(副) | 標準書式-25 | 検査後、引渡し不要 | 環境関係 | 建設廃棄物処理計画書(正) | 標準書式-25 | 正本を整理・保管 | 環境関係
|  | 再生資源利用実施書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 再生資源利用実施書(正) |  | 正本を整理・保管
|  | 再生資源利用促進実施書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 再生資源利用促進実施書(正) |  | 正本を整理・保管
|  | 産業廃棄物処理委託契約書（原本） |  | 提示する
|  | マニフェスト（原本） |  | 提示する
|  | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(副) | 標準書式-25(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(正) | 標準書式-25(2) | 正本を整理・保管
[8 empty] | No.2 |  |  |  | No.2
|  | 工事書類一覧表 |  | 引き渡しの要否 |  | 工事書類一覧表 |  |  |  | 工事書類一覧表
写真関係 |  |  |  |  | 写真関係 | 工事写真(正) |  | 正本を整理・保管 | 写真関係
品質管理関係 |  | 施工主体者検査書(副) | 標準書式-36 | 検査後、引渡し不要 | 品質管理関係 |  |  |  | 品質管理関係 | 施工主体者検査書(正) | 標準書式-36 | 正本を整理・保管
|  | 社内完成検査報告書(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 社内完成検査報告書(正) |  | 正本を整理・保管
|  | 段階確認報告書(副) | 標準書式-15(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 段階確認報告書(正) | 標準書式-15(1) | 正本を整理・保管
|  | 段階確認記録書(副) | 標準書式-15(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 段階確認記録書(正) | 標準書式-15(2) | 正本を整理・保管
|  | 一工程の施工の確認及び報告書(副) | 標準書式-22 | 検査後、引渡し不要 |  | 一工程の施工の確認及び報告書(正) | 標準書式-22 | 正本を整理・保管
|  | 各種試験成績書 | 標準書式-28～35 | 検査後、引渡し不要 |  | 各種試験成績書 | 標準書式-28～35 | 正本を整理・保管
|  | コンクリート強度一覧表(副) |  |  |  | コンクリート強度一覧表(正)
フレッシュコンクリートの試験、圧縮強度試験（コンクリート・グラウト）、
外観試験・超音波探傷試験（鉄筋圧接・鉄骨溶接）、すべり係数試験、
外観試験・打撃曲げ試験（スタッド）、簡易接着性試験・引張接着性試験（シーリング）、
引抜き耐力の確認試験（アンカー）、接着力試験（タイル・下地モルタル）、
砂の粒度試験、路床土の支持力比(CBR)試験、路床締固め度試験、路盤の締固め度試験、
舗装の切取り試験（締固め度・厚さ）、アスファルト混合物等の抽出試験
照明器具等の試験、分電盤等の試験、端子盤の試験、器具類の試験、接地抵抗、絶縁抵抗、
絶縁耐力、極性、キュービクル式配電盤等の試験、発電装置の試験（太陽光・エンジン）、
各装置の試験（情報通信網・交換・時刻表示・映像・音響・共同受信・自動閉鎖）
水質、水圧試験、通水試験、満水試験、気密試験（冷媒・ガス）、空気圧試験（油）
安全関係 |  | 工事安全訓練実施状況報告書(副) |  | 検査後、引渡し不要 | 安全関係 | 工事安全訓練実施状況報告書(複写) |  | 正本を複写・保管 | 安全関係 | 工事安全訓練実施状況報告書(正)
|  | 現場休止届(副) | 標準書式-23(1) | 検査後、引渡し不要 |  | 現場休止届(複写) | 標準書式-23(1) | 正本を複写・保管 |  | 現場休止届(正) | 標準書式-23(1) | 正本を整理・保管
|  | 現場休止時保安体制結果報告(副) | 標準書式-23(2) | 検査後、引渡し不要 |  | 現場休止時保安体制結果報告(複写) | 標準書式-23(2) | 正本を複写・保管 |  | 現場休止時保安体制結果報告(正) | 標準書式-23(2) | 正本を整理・保管
|  | 新規入場者教育(原本) |  | 提示する
|  | ＫＹ・ＴＢＭ・安全日誌(原本) |  | 提示する
|  | 社内パトロール(正) |  | 検査後、引渡し不要
|  | 休日・時間外作業願(副) | 標準書式-18 | 検査後、引渡し不要 |  | 休日・時間外作業願(複写) | 標準書式-18 | 正本を複写・保管 |  | 休日・時間外作業願(正) | 標準書式-18 | 正本を整理・保管
|  | 交通誘導員配置実績表(副) |  | 検査後、引渡し不要 |  | 交通誘導員配置実績表(正)
完成図書 |  | 完成図※１ |  | 検査後、引渡し | 完成図書 |  |  |  | 完成図書
|  | 機器完成図 |  | 検査後、引渡し
|  | 保全に関する資料 |  | 検査後、引渡し
|  | 建築物等の利用に関する説明書 |  | 検査後、引渡し
|  | 機器取扱い説明書 |  | 検査後、引渡し
|  | 機器性能試験成績書 |  | 検査後、引渡し
|  | 各種試験成績書(正) |  | 検査後、引渡し
|  | 絶縁接地抵抗測定成績表 | 標準書式-28
|  | 非常用照明照度測定成績表 | 標準書式-29
|  | テレビ電界強度測定成績表 | 標準書式-30
|  | 水圧試験成績書 | 標準書式-31
|  | 満水・通水試験成績書 | 標準書式-32
|  | 気密試験成績書 | 標準書式-33
|  | 冷暖房・温度・騒音測定表 | 標準書式-34(1)
|  | 冷暖房測定表 | 標準書式-34(2)
|  | 浄化槽放流水質報告書 | 標準書式-35
その他の試験成績書
化学物質の濃度測定
|  | 官公署届出書類 | 維持管理に必要なもの | 検査後、引渡し
|  | 主要な材料・機器一覧表 |  | 検査後、引渡し
|  | 保証書 |  | 検査後、引渡し
|  | 完成写真（電子データ共） |  | 検査後、引渡し
※１ 営業所ごとに、１０年間保存することが必要な営業に関する図書を示す。 |  |  |  |  | 監理委託の場合、「正本を整理・保管」となっているものは監理業務の受注者が一時保管し、業務完了検査後発注者に引き渡す
※２ 引渡しを要する書類は、プラスチック箱又は段ボール箱に納め提出すること。
受注者の書類の保存期間
建設業法施行規則第26条5、第28条2に基づき、受注者は以下の書類を工事完了から10年間保存しなければ ならない。 ① 完成図（しゅん工図） ② 発注者との打合せ記録 ③ 施工体系図
マニフェストの交付日または送付を受けた日から５年間保存しなければならない。
工事検査書類