工事履行（出来形）報告書

令和○○年○○月○○日

| 工事名 | ○○○○建築工事 |  | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係員 | 監理 技術者 | 主任 技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 自：令和○○年○○月○○日 至：令和○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月 別 | 予定出来形 （％） | 実施出来形 （％） | 備考 |  |  |  |  |  |
| ○年 ８ | 2.0 | 0.0 | 諸準備中 |  |  |  |  |  |
| ９ | 11.0 | 10.5 | 杭打ち終了 基礎・基礎梁鉄筋組立中 |  |  |  |  |  |
| 10 | 24.0 | 22.4 | 基礎・土間コン打設終了 １階型枠・鉄筋組立施工中 |  |  |  |  |  |
| 11 | 39.0 | 36.7 | １階躯体コン打設終了 ２階型枠・鉄筋組立施工中 |  |  |  |  |  |
| 12 | 54.0 | 54.3 | 躯体コン打設終了 |  |  |  |  |  |
| ○年 １ | 77.0 | 80.2 | 建具取付、軽鉄下地施工中 |  |  |  |  |  |
| ２ | 95.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上記のとおり報告します。 鳥取市長 ○○ ○○ 殿 受注者 （株）○○建設 現場代理人 ○○ ○○ 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考 　１　10％以上遅れた場合は、理由書及び対応策を添付する。

２　変更実施工程表を作成した場合は、作成日以降の出来形率を訂正し作成する。

３　予定出来形欄には完成までの率を記入する。また実施出来形は、参考資料「既済部分払いに係る出来形部分等の算出」により算出する。

４　次に掲げる書類を添付すること。

・報告月の末時点の現場の全景写真、報告月に施工した主要な部分の写真

・工事着手時は工事看板等の写真、工事途中は報告月に追記した施工体系図の写真

・実施工程表（実績）

・休日等取得実績報告書

・工事安全訓練等実施状況報告書及びその写真等