## 様式-17(3)
週間工程表 工事週報 | [27 empty] | No.
工事名
[6 empty] | 工期 |  | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
施工場所 |  |  | 区 分 |  |  | 工事週報（先週） | [6 empty] | 工事週報（今週） | [6 empty] | 週間工程表（次週） | [6 empty] | 施 工 報 告
|  |  | 月／日 |  |  | 2004-10-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2004-10-19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2004-10-26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2011-11-01 | ※報告は一工程終了毎とする。
|  |  | 曜 日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | （確認内容も含めて記載する。）
庁舎
土工事 | [5 empty] | 日: 土工３; 13 月: 土工３ | ・施工報告欄は当該週に完了した
鉄筋工事 | [5 empty] | 14 火: 鉄筋工 ２; 15 水: 鉄筋工 ２ | 一工程の施工報告に使用する。
型枠工事 | [5 empty] | 14 火: 型枠工 ２; 15 水: 型枠工 ２; 16 木: 型枠工 ２
コンクリート工事 | [5 empty] | 17 金: 圧送２、普通４、左官２ | （記載例）
鉄骨工事 | [26 empty] | ・配筋確認
仮設工事 | [26 empty] | ・コンクリート打設報告書
・型枠解体
(工事週報で確認できるもの)
使用機械 | [5 empty] | 日: バックホウ0.2ｍ3; 17 金: ポンプ車
[6 empty] | 17 金: 基礎コン打設 | 上記の内容について確認したので報告します。
打合せ○ 検査△ | [5 empty] | 13 月: ○定例; 15 水: △配筋検査
天 気 | ○ 晴 | ◎ 曇 | ● 雨 | ＊ 雪 | 天気 | [21 empty] | 下記の内容について作業を行いたいので承諾をお願いします。 ・作業年月日 ・作業時間 ・作業人数 ・作業内容 | bar: 18 日
気温
安全行事 | [5 empty] | 日: KY,TBM; 13 月: KY,TBM; 14 火: KY,TBM; 15 水: KY,TBM; 16 木: KY,TBM,PT; 17 金: KY,TBM; 18 日: 150
|  |  | 時間（分） |  |  | 日: 5,15; 13 月: 5,15; 14 火: 5,15; 15 水: 5,15; 16 木: 5,15,30; 17 金: 5,15
交通誘導員配置 | bar: 13 月 to 17 金
16日 安全パトロール
記 事 | [26 empty] | 主任(監理)技術者
（検査項目、安全行事等記載） | [26 empty] | 氏 名
(記載要領）
１ 完成日まで作成すること。 | [5 empty] | 18 木: ４ 土工機械、揚重機械、解体機械等の設置期間を記入すること。
２ 現場作業員の人数を職種別に記入すること。 | [5 empty] | 18 木: ５ 養生期間等を示すこと。
３ 施工報告欄は当該週に完了した一工程の施工報告、段階確認報告の内容を記入すること。 | [5 empty] | 18 木: ６ 安全行事欄は、日ごとの安全活動について、内容及び時間を記入すること