工事履行（出来形）報告書

令和○○年○○月○○日

| 工事名 | ○○○○建築工事 |  | 課長 | 係長 | 担当者 | 監理技術者 | 主任技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 自：令和○○年○○月○○日 至：令和○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |  |
| 月 別 | 予定出来形 （％） | 実施出来形 （％） | 備考 |  |  |  |  |
| ○年 8 | 2.0 | 0.0 | 諸準備中 |  |  |  |  |
| 9 | 11.0 | 10.5 | 杭打ち終了 基礎・基礎梁鉄筋組立中 |  |  |  |  |
| 10 | 24.0 | 22.4 | 基礎・土間コン打設終了 １階型枠・鉄筋組立施工中 |  |  |  |  |
| 11 | 39.0 | 36.7 | １階躯体コン打設終了 ２階型枠・鉄筋組立施工中 |  |  |  |  |
| 12 | 54.0 | 54.3 | 躯体コン打設終了 |  |  |  |  |
| ○年 1 | 77.0 | 80.2 | 建具取付、軽鉄下地施工中 |  |  |  |  |
| 2 | 95.0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |
| 上記のとおり報告します。 鳥取市長 ○○ ○○ 様 受注者 （株）○○建設 現場代理人 ○○ ○○ 印 |  |  |  |  |  |  |  |

備考 　１　10％以上遅れた場合は、理由書及び対応策を添付する。

２　変更実施工程表を作成した場合は、作成日以降の出来形率を訂正し作成する。

３　報告日はその月の末日とする、ただし、完成月は完成日とする。

４　予定出来形欄には完成までの率を記入する。

５　出来形は、参考資料「既済部分払いに係る出来形部分等の算出」により算出すること。

６　報告日時点の現場の全景写真等及び実施工程表（実績）を添付すること。