## 業務工程表
令和 年 月 日
業 務 名
履行期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日
管理技術者 印
実施業務工程表
|  | ○年 | [8 empty] | ○年
業務区分 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
基本設計
(1)設計条件等の整理
(2)基本設計方針の策定
(3)基本設計図書の作成 | 建築（意匠）
建築（構造）
電気
機械
(4)概算工事費の検討
実施設計
(1)要求の確認
(2)実施設計方針の策定
(3)実施設計図書の作成 | 建築（意匠）
建築（構造）
電気
機械
(4)概算工事費の検討
追加業務
(1)積算業務
①積算数量算出書の作成
②単価資料の作成、見積徴収、見積検討資料の作成
(2)その他の追加業務
照査
打合せ協議 | 許認可関係
その他
業務の主な経過
※１ 設計業務に適用する。 ２ 許認可関係には上下水道、ガス、電力、通信等を含む ３ 業務の主な経過欄には、発注者が決定すべき事項がある場合はその期限を、成果物についてはその提出時期を示す。
改訂V1.01 H23.06.16 「追加業務(3)」を追加、注意書きを追加
V1.02 H23.07.07 「履行期間」、「照査」、「打合せ協議」を追加ほか項目の整理

## 記入例
2011-04-10
業 務 名 ○○小学校校舎改築に係る基本設計及び実施設計業務
履行期間 平成23年04月10日～平成24年03月10日（基本設計 平成23年08月30日まで）
管理技術者 印
実施業務工程表
|  | 平成23年 | [8 empty] | 平成24年
業務区分 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
基本設計
(1)設計条件等の整理
(2)基本設計方針の策定
(3)基本設計図書の作成 | 建築（意匠）
建築（構造）
電気
機械
(4)概算工事費の検討
実施設計
(1)要求の確認
(2)実施設計方針の策定
(3)実施設計図書の作成 | 建築（意匠）
建築（構造）
電気 | bar: 平成24年 2
機械
(4)概算工事費の検討
追加業務
(1)積算業務
①積算数量算出書の作成
②単価資料の作成、見積徴収、見積検討資料の作成
(2)その他の追加業務 |  | 平成24年 1: ●1/10 計通提出
照査 |  | 平成23年 8: 8/20●; 平成23年 12: 12/20●; 平成24年 2: 2/20●
打合せ協議 | 関係機関
| その他 | 平成23年 4: ●4/10; 平成23年 5: ●5/10; 平成23年 8: 8/30●; 平成23年 11: 11/15●; 平成24年 3: ●3/10
業務の主な経過 |  | 平成23年 5: 現地調査
要求期限
4/30
※１ 設計業務に適用する。 ２ 許認可関係には上下水道、ガス、電力、通信等を含む ３ 業務の主な経過欄には、発注者が決定すべき事項がある場合はその期限を、成果物についてはその提出時期を示す。