## 業務計画（記入例）
< | 24 | 2 |  | 月 間 業 務 計 画 表 ・実 施 表>
業務名 | [28 empty] | 総括調査員 |  | 主任調査員 |  | 一般調査員 |  | 管理技術者 | 現場監督員
業務場所
履行期間
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  | 曜日 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
工事工程 | 主要行事予定 |  |  | 3: 基礎配筋; 10: コンクリート打設; 14: 脱型強度試験; 16: 主要作業、確認の必要な作業を記入する
型枠
[13 empty] | ○ |  |  |  | ○
| 施工状況 |  |  | 4: 基礎配筋; 11: コンクリート打設; 14: 脱型強度試験
型枠
[14 empty] | ○ |  |  | ○
監理業務工程 | 施工図等 工事書類 確認・検討 | 予定 | 内容
|  |  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 実施 | 内容 | 1: 施工要領書確認; 4: 打設計画書確認; 12: ２階く体図確認
|  |  | 時間 | 2 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 立会い 確認 | 予定 | 内容 | 5: 配筋検査; 8: 型枠検査
|  |  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 実施 | 内容 | 6: 配筋検査; 9: 型枠検査
|  |  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 | 予定 | 内容 | 15: 定例打合せ
|  |  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 実施 | 内容 | 15: 定例打合せ
|  |  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 予定 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.125
|  | 実施 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
※ 上表の工事監理者の「予定」欄下段の従事時間は、業務に従事を予定している時間を記入する。ただし現場への移動時間は含まない。
上表の工事監理者の「実施」欄下段の従事時間は、業務に従事した時間を記入する。ただし現場への移動時間は含まない。
従事した業務の詳細は、様式「公08 工事監理業務日報」に記載する。

## 月間計画
< | 令和元年 | 5 |  | 月 間 業 務 計 画 表 ・実 施 表>
業務名 | [28 empty] | 総括調査員 |  | 主任調査員 |  | 一般調査員 |  | 管理技術者 | 現場監督員
業務場所
履行期間
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工事工程 | 主要行事予定
施工状況
監理業務工程 | 施工図等 工事書類 確認・検討 | 予定 | bar: 曜日
|  |  | 時間 | 0
実施 | bar: 曜日
|  |  | 時間 | 0
| 立会い 確認 | 予定 | bar: 曜日
|  |  | 時間 | 0
実施 | bar: 曜日
|  |  | 時間 | 0
| その他 | 予定 | bar: 曜日
|  |  | 時間 | 0
実施 | bar: 曜日
|  |  | 時間 | 0
| 合計 | 予定 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 実施 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 上表の工事監理者の「予定」欄下段の従事時間は、業務に従事を予定している時間を記入する。ただし現場への移動時間は含まない。
上表の工事監理者の「実施」欄下段の従事時間は、業務に従事した時間を記入する。ただし現場への移動時間は含まない。
本様式は、現場監督員ごとに作成してもよい。
従事した業務の詳細は、様式「公08 工事監理業務日報」に記載する。